## vysvetlivky
vysvětlivky zkratek
CT | cyklotrasa (označení dle nového systému)
ZK | zadávací karta
SR | studie realizovatelnosti (= proveditelnosti)
DK TSK | dokumentační komise Technické správy komunikací hl. m. Prahy
DUR | dokumentace pro územní rozhodnotí (řízení)
UR | územní rozhodnotí
DSP | dokumentace pro stavební povolení
SP | stavební povolení
VV | výrobní výbor
OMI | Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy
Note on A3: Zadávací karta
Note on A4: Studie proveditelnosti (realizovatelnosti)
Note on A5: Dokumentační komise TSK
Note on A6: Dokumentace pro územní rozhodnutí
Note on A7: Územní rozhodnutí
Note on A8: Tomáš Prousek: Dokumetace pro stavební povolení
Note on A9: Stavební povolení

## přehled
AKCE | et |  | CT | název | úsek z | úsek do | délka km | zařazení akce | ZK | proketant | SR | DK TSK | DUR | ÚR | DSP | SP | souhlas s ohlášením stavby | zhotovitel stavitel | TDI | zahájení stavby | dokončení stavby | stav | datum poslední změny
2950011 | a | A | 270 | Troja - Ďáblice | Trojská | Čimická | 0.64 | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | III.09 |  | 2010-01-04 |  |  |  | dle fin.možností |  | vydáno SP s nabytím právní moci. GP připraví kontr.rozpočet, poté VŘ | 2010-03-04
2950011 | b | A | 280 | Troja - Ďáblice | Čimická | Maškova | 1.76 | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | VI.09 |  | VII/2010 | [5 empty] | předpoklad SP VII/2010, nutný archeolog.průzkum | 2010-03-04
2950013 | a | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Staroměstské náměstí | Gogolova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | [7 empty] | odloženo
2950013 | b | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Gogolova | U Brusnice | 2.95 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | OK | OK |  | Boubín |  | 2007-07-26 | 2007-12-13 | odloženo | 2009-02-13
2950013 | c | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | U Brusnice | Patočkova | 0.15 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | 2007-04-01 | OK |  | Boubín |  | 2007-05-11 | 2007-09-03 | hotovo | 2007-09-26
2950013 | d | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Patočkova | Parléřova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | 2007-04-01 | OK |  | Boubín |  | 2007-05-11 | 2007-09-03 | hotovo | 2007-09-26
2950017 | a | A | 214 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Kamýk |  | 0.496 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2006-04-03 | 2006-12-20 | II.2008 |  | Boubín |  | 2008-06-05 | VII.2009 | dokončeno, včetně 2. odložené části | 2010-03-04
2950017 | b | A | 214 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Na Okruhu | Hoštická | 0.166 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | [9 empty] | pozemky-nelze realizovat | 2008-10-12
2950017 | c | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Mariánská | Durychova | 0.855 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 |  | OK | [5 empty] | SP vydáno, lze připravovat realizaci. GP doplní kontrolní rozpočet | 2010-03-10
2950017 | d | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy |  | Tempo | 0.25 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 |  | OK |  | boubín | bu | X/2008 | XII.2008 | prodloužení předčasného užívání do konec VI.2010, dokončeno | 2009-11-09
2950017 | e | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Tempo | hranice města | 6.3 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 | [7 empty] | předáno k realizaci správní úsek | 2009-03-05
2950018 | a | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | Ocelářská | vlečka (Freyova) | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | b | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | vlečka (Freyova) | Poděbradská | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | c | A | 43 | Freyova - Kyjský rybník | Poděbradská | Pod Smetankou | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | pozemky vyřešeny, bude obnoveno řízení | 2009-06-08
2950018 | d | A | 25 | Freyova - Kyjský rybník | Pod Smetankou | Kyjský rybník | 0 | ? | - | A.D.O. | [11 empty] | odloženo stavbou železničního koridoru SŽDC (trať 011)
2950020 | a1 |  |  | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | Chodovská | Na Botiči | [10 empty] | SDZ
2950020 | a | A | 23 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | Chodovská | K Horkám | 1.6 | ? | - | DIPRO | OK | OK | 2008-07-08 |  |  | 2010-08-01 | [5 empty] | úsek Bohdalecká zrealizováno 08/09, předpoklad SP VIII.2010 | 2010-03-10
2950020 | b | A | 23 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | K Horkám | přehrada | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | QUO |  | 2007-01-01 | III.2007 | hotovo | 2007-03-28
2950022 |  | A | 2 | Modřany - most Závodu míru | U Soutoku | Závist | 2.039 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-10-01 |  | Boubín |  | 2006-10-01 | 2007-05-10 | hotovo | 2007-05-11
2950025 | a | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | Sobín | hranice města | 0.74 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 |  | Boubín |  | 2008-03-13 | VIII.2008 | hotovo | 2008-04-11
2950025 | b | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | Sobín | Ke Zličínu | 0.275 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 |  | Boubín |  | 2008-03-13 | VIII.2008 | hotovo | 2008-04-11
2950025 | c | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | Zličín |  | 0.468 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 |  | Boubín |  | 2008-03-13 | VIII.2008 | hotovo | 2008-04-11
2950025 | d | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně | zbytek |  | 1.5 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK | 2008-02-01 | [5 empty] | připravuje MČ | 2008-04-11
2950042 |  | A | 1 | Malá Chuchle - Lahovice | Malá Chuchle | Lahovice | 3.42 | ? | - | SUDOP | OK | OK | OK | OK | 2007-04-01 | 2008-01-07 |  | čermák hrachovec | penco | 2008-05-01 | IX.2008 | hotovo | 2008-10-12
2950047 |  | A | 22 | Vrbova - Na Mlejnku | sjízdná rampa Jižní spojky | Na Mlejnku | 0.48 | ? | - | ? | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | Repo Invest |  | 2006-10-01 | 1905-06-28 | hotovo | 2006-09-21
2950048 | a | A | 2 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | Pelc-Tyrolka | Povltavská | 0.9 | ? | - | Obermeyer | OK | OK |  |  |  |  | OK | boubín |  |  |  | před dokončením, jízdní proh Povltavská bude realizován v rámci SÚ | 2009-03-05
2950048 | b | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | U Českých Loděnic | Voctářova | 1.175 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | OK |  |  |  | OK | boubín |  |  |  | hotovo | 2009-03-05
2950048 | c | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | Elznicovo nám | Elznicovo nám. | 0.15 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | 0K | OK | OK |  |  | boubín |  |  |  | příprava předání stav., koordinace s SSZ | 2009-03-05
2950048 | d | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | Zenklova | Na Rokytce | 0.161 | ? | - | Obermeyer | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | boubín |  |  |  | hotovo | 2009-03-05
2950048 | e | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | U Rokytky | Čuprova | 0.636 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | V.08 |  |  |  |  | boubín |  |  |  | hotovo | 2009-09-14
2950048 | f | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | ? | Kolčavka | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK |  |  |  |  | OK | boubín |  |  |  | hotovo | 2009-04-20
2950049 |  | A | 23 | Na Slupi - Výtoň | Výtoň | Na Slupi | 0.75 | ? | OK | ASTRA projekt | OK | OK | OK | OK | XII/08 | 2009-09-14 | [5 empty] | SP nabytí právní moci/zahájení 2010 za předpokladu dostatku fin. prostředků | 2009-09-14
2950050 | a | A | 23 | Perucká - Vršovice - Nusle - Michle | Vršovická | Nuselská | 1.4 | ? | - | AGA Letiště | OK | ok |  |  |  | 2010-04-01 | [5 empty] | předpoklad real.2010-EU | 2010-03-10
2950050 | b | A | 23 | Perucká - Vršovice - Nusle - Michle | Nuselská | Na Líše | 2.25 |  |  | AGA Letiště |  | ok |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | vydáno stanovení DZ, předp.real 2010-EU | 2010-03-10
2950050 | c | A | 23 | Perucká - Vršovice - Nusle - Michle | Na Líše | Podle Kačerova | 0.11 |  |  | AGA Letiště |  | ok |  |  |  | 2010-04-01 | [5 empty] | předpoklad real.2010-EU | 2010-03-10
2950051 | 1 | A | 41 | Kačerov - Spořilov - Záběhlice | Přípravné práce |  |  |  |  | SINPPS | [6 empty] | OK | Boubín (et.I) |  |  |  | dokončena I.etapa | 2009-11-03
2950051 | 2 | A | 41 | Kačerov - Spořilov - Záběhlice | Kačerov (M) | Ke Spořilovu | 3.2 | ? | OK | SINPPS | OK | OK | OK | VI.08 | XI/08 | 2010-04-01 | [5 empty] | Předpoklad vydání SP IV.2010, Realizace v případě přidělení prostředků z EU | 2010-03-04
2950052 | a | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | Bondyho | Partyzánská | 3 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | pozastaveno | 2008-02-08
2950052 | b | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | Vrbenského | navigace pod Trojským mostem | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | snaha začlenit do stavby Trojský most | 2008-02-08
2950052 | c | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | navigace pod Trojským mostem | napojení ulice Za Elektrárnou | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | ÚR vydáno-čeká se na podpisy nájemních smluv | 2009-04-20
2950052 | d | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | napojení ulice Za Elektrárnou | most přes Plavební kanál | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | stanovení vydáno | 2009-04-20
2950052 | e | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | most přes Plavební kanál | Pod Havránkou | 0 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [8 empty] | problém pozemky-Povodí Vltavy | 2009-01-12
2950053 |  | A | 33 | Nová Ves - Jeremiášova | K Nové Vsi | Jeremiášova |  | 2006 | studie MČ | [12 empty] | studie zpracovaná P13 | 2007-03-05
2950054 | 1 | A | 257 | Běchovice - Horní Počernice | Běchovice |  | 0.2 | 2006 |  | Novák a partner | OK | OK | 2010-04-30 | [8 empty] | DUR odevzdána, MČ Běchovice projednává pozemky | 2010-04-19
2950054 | 2 | A | 257 | Běchovice - Horní Počernice |  |  | 1.2 | 2006 |  | Novák a partner | OK | OK | 2010-04-30 | [8 empty] | DUR odevzdána, MČ Běchovice projednává pozemky | 2010-04-19
2950054 | 3 | A | 257 | Běchovice - Horní Počernice | turist.stezka (modrá) | ul.Václava Špačka | 0.4 | 2006 | - | Novák a partner | OK | OK | 2010-04-30 | [8 empty] | DUR odevzdána | 2010-01-18
2950055 |  | A | 24 | Můstek - Vinohrady - Malešice - Jahodnice | Můstek (M) | Jahodnice | 12.5 | 2006 | OK | D plus | OK | OK | 2010-03-31 | [8 empty] | VV svolán na 15.3.2010 | 2010-03-15
2950056 | a | A | 41 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | Florenc (M) | A 2 | 3.6 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | zastaveno/MČ/developer řeší celkové využití území | 2008-12-08
2950056 | b | A | 31 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 2 | A 1 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | zastaveno/MČ/developer řeší celkové využití území | 2008-12-08
2950056 | c | A | 1 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 1 | A 151 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | zastaveno/MČ/developer řeší celkové využití území | 2008-12-08
2950056 | d | A | 151 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 151 | A 16 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | zastaveno/MČ/developer řeší celkové využití území | 2008-12-08
2950056 | e | A | 161 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 16 | Pelc-Tyrolka | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | 2007-10-01 | [8 empty] | zastaveno/MČ/developer řeší celkové využití území | 2008-12-08
2950057 |  | A | 41 | Václavské náměstí - Pankrác - Sliačská | Václavské náměstí | Sliačská |  | 2006 | [13 empty] | předáno k realizaci správní úsek | 2007-11-09
2950058 | a | A | 230 | Vršovice - Strašnice - Skalka - Hostivař | Vršovice | Strašnice |  | 2006 | - | [12 empty] | částečně přeložkou a realizací cyklopruhů Vršovická | 2007-11-09
2950058 | b | A | 230 | Vršovice - Strašnice - Skalka - Hostivař | Strašnice | Hostivař |  | 2006
2950059 | a | A | 16 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Letná | Dědina |  | 2006
2950059 | b | A | 34 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Dědina | Na Padesátníku |  | 2006 | 2007-10-01 | viz 2 950 085 | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | viz 2 950 085 | 2007-11-09
2950059 | c | A | 33 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Na Padesátníku | Přední Kopanina |  | 2006
2950060 |  | A | 13 | Smíchovské nádraží - Radlice - Stodůlky | Smíchovské nádraží | Stodůlky |  | 2006
2950061 |  | A | 42 | Kačerov - Krč - Nové dvory - Kamýk | Kačerov (M) | Kamýk | 5.2 | 2006 |  | DIPRO | OK | OK | 2008-06-15 | [8 empty] | předpoklad žádosti o ÚR konec 09 | 2009-09-14
2950062 |  | A | 26 | Černý Most - Horní Počernice | Černý Most (M) | Čertousy |  | 2006
2950063 | a | A | 44 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Rajská zahrada (M) | Satalice |  | 2006 | - | PRO Consult | [11 empty] | akce MČ 2006+2007 | 2007-03-05
2950063 | b | A | 263 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Satalice | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | 2006-11-01 | 2007-01-31 | hotovo | 2006-12-19
2950064 | a | A | 44 | Letňany - Kbely - Vinoř | Letňany | Kbely |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | 2006-11-01 |  | akce MČ 2006+2007 | 2007-05-05
2950064 | b | A | 262 | Letňany - Kbely - Vinoř | Kbely | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK
2950065 | a | A | 13 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Stodůlky | Chaby |  | 2006 | 2007-10-01 | IPK Grebner | OK | OK | [9 empty] | výběr GP | 2009-03-05
2950065 | b | A | 34 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Chaby | Zličín |  | 2006 | 2007-10-01 | IPK Grebner | OK | OK | [9 empty] | výběr GP | 2008-10-12
2950066 |  | A | 13 | Stodůlky - Třebonice - (Rudná u Prahy) | Chaby | (Rudná u Prahy) |  | 2006
2950067 |  | A | 43 | Malešice - Depo Hostivař (M) - Skalka | Malešice | Skalka |  | 2006 | [13 empty] | ??
2950068 |  | A | 2 | Vyšehradský tunel | jižní portál | severní portál | 0.15 | 2006 | - | DIPRO | OK | OK | OK | OK | 2007-04-01 |  |  | Tannaco |  | 2008-08-04 | 2008-08-29 | hotovo | 2008-12-08
2950069 |  | A | 251 | náměstí Republiky - Štefánikův most | náměstí Republiky | nábřeží kpt. Jaroše | 1.8 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | OK | OK | OK |  |  | PROZNAK |  |  |  | hotovo | 2008-09-15
2950070 |  | A | 31 | nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | rampa pod Štefánikovým mostem | Skalecká | 0.4 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | OK | [8 empty] | pozastaveno požadavek TSK na celkové řešení | 2009-09-14
2950071 |  | A | 31 | Dukelských hrdinů | nábřeží kpt. Jaroše | Stromovka | 0.84 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | 2007-04-01 | OK | OK |  |  | PROZNAK |  |  | 2007-12-31 | hotovo | 2007-09-26
2950072 |  | A | 1 | Roztocká | Kamýcká | CS Sedlec | 0.2 | 2006-05-01 | - | Metroprojekt | OK | 2006-10-27 | VII.08 |  | X.08 | OK |  | boubín |  | VII.2010 |  | příprava předání stav./realizace 2010 za předpokladu zařazení do EU | 2009-09-14
2950073 | a | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | vjezd do Podolského přístavu |  | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | [9 empty] | odloženo (SZ) Ing.Zobačová podá nabídku na tuto etapu po dohodě s ing Tomkem | 2007-08-03
2950073 | b | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | vjezd do Podolského přístavu (mimo) | Železniční most | 0.7 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | OK | OK | OK | OK |  | Boubín |  | 2007-11-01 | 2007-12-31 | převzato 20.12.07 mimo SDZ a VDZ | 2008-01-11
2950073 | b1 | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | předportálí vyšehr. Tunelu |  | 0.6 | [10 empty] | Tannaco |  | VIII.2008 | IX.2008 |  | 2008-04-11
2950074 |  | A | 2 | Modřanská | vjezd a výjezd ČSPH Agip | pod Branickou skalou | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | [9 empty] | stále se čeká na stanovisko PČR | 2008-01-11
2950075 | a | A | 283 | Burešova x Žernosecká | křižovatka - bez přejezdu |  | 0.1 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | Obermeyer | - | - | - | - | OK | OK |  | VIAMO |  |  | 2007-12-31 | hotovo | 2008-01-11
2950075 | b | A | 283 | Burešova x Žernosecká | křižovatka - přejezd |  | 0.1 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | Obermeyer | - | - | - | - |  |  | OK | Inpros |  |  | dokončeno | dokončeno,bez přejezdu | 2008-03-07
2950076 |  | A | 283 | Ládví (M) -Ďáblický háj | Ládví (M) | Ďáblický háj | 1.6 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | Obermeyer | 2007-12-01 | 2008-02-15 | [5 empty] | Boubín |  |  | 2009-10-05 | dokončeno | 2010-01-18
2950077 | a | A | 2 | náplavka Vyšehrad - Mánes | Vyšehrad | Myslíkova | 1.4 | 2007-04-02 | 2007-04-10 | PK Flora | - | - | - | - | - | - |  | DAP |  | 2007-10-25 | 2007-12-20 | koordinace Pragoprojekt, celkové řešení SZ, Ing Syrový bude informovat | 2007-12-07
2950077 | b | A | 2 | náplavka Rudolfinum - Štefánikův most | Na Rejdišti | Štefánikův most | 1 | 2007-04-02 | 2007-04-10 | PK Flora | - | - | - | - | - | - |  | DAP |  | 2007-10-25 | 2007-12-20 | Zařazeno do celk. rek. Dvořákova nábřeží | 2007-12-07
2950078 | a | A | 28 | Bohnice | Bohnická | Čimická (mimo) | 1.6 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | D plus | 2007-10-01 | 2007-11-01 | [5 empty] | boubín |  |  |  | dokončeno | 2009-09-14
2950078 | b | A | 28 | Bohnice | Čimická | Lindavská | 0.1 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | D plus | - | - | [5 empty] | boubín |  |  |  | dokončeno mimo VDZ (2010) | 11/92010
2950079 |  | A | 1 | Plavební kanál Podbaba | Za Elektrárnou | Podbabská | 1.8 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | D plus | 2007-10-01 | 2007-11-01 |  |  |  |  | předána dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  | souhlas s ohlášením stavby-předpoklad 04/2010 realizace v případě dostatku fin.prostředků, řešení pozemku | 2010-04-19
2950080 |  | A | 2 | Zbraslav - Jarov | most Závodu míru | hranice města | 3.12 | 2007-05-31 | - | SUDOP | 2008-02-01 | 2008-10-10 | 2010-09-06 | IV.2010 |  | XI.2010 | [5 empty] | zahájeno řízení o udělení souhlasu, změna trasy, změna DUR | 2010-04-19
2950081 |  | A | 11 | Peluněk - Radotín - Řeporyje | Peluněk | Dalejská | 11 | 2007-04-02 | 2007-04-09 | D plus | 2007-10-01 | 2008-02-15 | [9 empty] | pozastaveno do doby realizace okruhu, Odvolání proti řešení křižovatky | 2010-04-19
2950082 |  | A | 44 | Letňany - Kbely | Letňany | Kbely | 0.5 | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | EKIS a.s. |  | 2007-09-01 | 2007-10-11 | hotovo | 2007-12-07
2950083 |  | A | 33 | Přední Kopanina - Sv. Juliána | konec stezky | sv. Juliána | 0.7 | 2007-08-31 | - | MČ | - | - | - | - | - | - |  | Lesopol, s.r.o. |  | 2007-10-01 | 2008-04-30 | dokončeno | 2008-01-11
2950084 |  | A | 26 | Kolčavka 2. etapa | Podvinný mlýn |  | 0.33 | 2007-11-09 | - | DIPRO | - | - | [9 empty] | problém vlast.pozemků-real 09? | 2008-11-10
2950085 |  | A | 34 | Řepy - Purkrabský háj | Žalanského | Purkrabský háj |  | 2006 | 2007-10-01 | Sudop | [11 empty] | zastaveno-stavební uzávěra + vlastnictví pozemků | 2009-09-14
2950086 |  | A | 12 | Klukovice - Jinočany | Klukovice (podjezd ČD) | (Jinočany) | 6.7 | 2006 | 2007-10-01 | Milota | 2008-07-31 | [10 empty] | zastaveno, množství soukromých vlastníků pozemků | 2008-10-12
2950087 |  | A | 221 | Dvorce - Budějovická | Modřanská | Poláčkova |  | 2007 | 2007-11-13 | IPK Grebner | OK | OK | [9 empty] | pouze pruhy pro cyklisty | 2009-03-03
2950091 |  | A | 258 | Dolní Počernice - Xaverovský háj | Národních hrdinů | Xaverovský háj | 2.255 | 2008 | - | PRO Consult | - | 2008-02-15 |  |  |  |  | ano | boubín | pds | V/08 | VII.08 | stavba dokončena | 2009-08-15
2950092 |  | A | 113 | Štěpařská - Řeporyje | Štěpařská | Dalejská | 2.45 | 2008 | 2008-02-01 | Ing Dušková |  | 2009-10-16 | [9 empty] | zamítnuto v DK-vysoké náklady | 2010-03-10
2950093 |  | A | 1 | Císařská louka | lávka sever |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | Pontex | ok | [10 empty] | zastaveno nesouhlas ústavu pam. Péče | 2009-09-14
2950095 |  | A | 1 | Klárov | podjezd Mánesova mostu |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | Obermeyer | ok | [10 empty] | zastaveno nesouhlas ústavu pam. Péče | 2009-09-14
2950094 |  | A | 2 | Vyšehradská skála | lávka kolem |  |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | DIPRO | [11 empty] | zastaveno | 2009-09-14
2950096 |  |  |  | lávka Komořany-Lahovice | Komořany | Lahovice | 0.225 |  |  | pontex | [5 empty] | OK |  | skanska |  |  |  | realizace ve 2010 | 2010-01-18
2950097 |  |  |  | Libeňský ostrov
2950098 |  |  |  | Písnice-Šeberov-Rozkoš | Písnice | Rozkoš | 6.9 |  |  | metroprojekt | OK | OK | [9 empty] | výběr GP | 2009-06-08
2950099 |  |  |  | cyklostezky mč praha šeberov |  |  | 1.1 | [10 empty] | Inpros |  |  | 2009-12-15 | dokončeno | 2009-01-12
2950100 |  |  |  | Sedlec povrch |  |  | 2 | [14 empty] | hotovo | 2008-12-08
2950101 |  |  |  | V náklích - Chuchle |  |  | 0.35 | [14 empty] | hotovo | 2008-12-08
2950102 |  |  |  | cyklostojany | [13 empty] | ostav |  |  |  | probíhá realizace 902ks | 2010-04-19
2950103 |  |  |  | Malá Chuchle - Barrandovskáý most | [5 empty] | Promika | OK | [10 empty] | vybrán GP | 2010-01-18
2950104 |  |  |  | Uzel Lihovar | [17 empty] | zamítnuto v DK fin.náročnost, pozemky | 2009-09-14
2950105 |  |  |  | Výpadová-Radotín (přístav) | [17 empty] | pozastaveno, neprůchodné-pozemky | 2009-09-14
2950106 |  | A | 102 | lahovice-nájezdové rampy | návaznosti lávka Komořany |  | 0.5 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | Pontex |  |  | OK | [8 empty] | Probíhá stavební řízení,řešení pozemků, real. 2010 | 2010-03-10
2950107 |  |  |  | Stará Vítkovská Trať-Balabenka |  |  | 0.319 |  |  | Sudop |  |  |  | OK |  | OK |  | subterra |  |  | 2010-06-01 | probíhá realizace | 2010-01-18
2950108 |  |  |  | Příběnická-Balabenka | [5 empty] | Sudop | [11 empty] | SR Sudop | 2009-06-08
2950109 |  |  |  | Roztyly-Záběhlice | metro Roztyly | Choceradská | 3 |  |  | AGA-letiště | OK | OK | [9 empty] | SR odevzdána, schválena v DK, výběr GP | 2009-09-14
2950110 |  |  |  | Rokytka-vodní prostup
2950111 |  |  |  | Komořany-Lahovice - návaznosti | [5 empty] | pontex | [11 empty] | objednána SR | 2009-04-20
2950112 |  |  |  | Vyšehradská skála - náplavka | [5 empty] | Dipro | [11 empty] | zastaveno nesouhlas památková péče | 2009-09-14
2950113 |  |  |  | Modřany-Libuš,Šeberov-Kateřinky | [17 empty] | výběr zhotovitele SR | 2010-03-10
2950114 |  |  |  | Cyklo Opatov | chodov centrální park |  | 0.4 | [6 empty] | OK |  | OK |  | boubín |  |  | VII.2010 | probíhá v koordinaci s OMI realizace 2010 | 2010-01-18
2950115 |  | A | 16 | Ruzyně-Hostivice | Pilotů | hranice Prahy | 2.5 | [14 empty] | výběr zhotovitele SR | 2010-03-10
2950116 |  | A | 204 | Cholupice-D.Břežany | Ke Kálku | hranice Prahy | 1.5 | [14 empty] | výběr zhotovitele SR | 2010-03-10
2950117 |  | A | 150 | Ankarská-přejezd | Ankarská | přejezd | 0.2 | [6 empty] | 2010-07-15 |  | 2010-09-15 |  | Promika |  |  |  | zpracovávvá se PD | 2010-04-19