# Práce provedené v rámci protipovodňové ochrany metra

# V  ohrožených objektech pražského metra byla už v roce 2002 provedena obnova stávajících protipovodňových opatření - repase hradítkových stěn na původní hladinu stoleté vody, obnovena byla funkce tlakových uzávěrů používaných jako protipovodňová ochrana atd. Doposud probíhá obnova kabelových průchodek tlakovými předěly nově schválenými technologiemi. Ze zhruba 6 500 průchodek je opraveno více jak 80 procent s tím, že většina zbylých průchodek je místech, která nejsou povodní ohrožena. Poslední průchodka bude podle harmonogramu opravena koncem září tohoto roku.

Dopravní podnik udělal tyto protipovodňové úpravy:

- rekonstrukce železobetonových prahů traťových tlakových uzávěrů

na základě provedeného radiografického průzkumu bylo v záplavové oblasti rekonstruováno celkem 28 železobetonových prahů. U 14 prahů v nejvíce ohrožené oblasti byla provedena zkouška těsnosti částečným zaplavením, u dalších 14 dokončených prahů se zkoušky postupně provádějí.

- repase a rekonstrukce traťových uzávěrů včetně elektrického napájení

repase tlakových uzávěrů proběhla ve dvou etapách:

  - v I. etapě byly repasovány tlakové uzávěry v nejpostiženějších částech metra. Tato repase byla ukončena ke dni 31.12.2004. Byla repasována jak strojní, tak i elektrická část tlakových uzávěrů.

  - II.  etapa repase probíhá postupně po jednotlivých trasách a bude ukončena do 31.12.2005. Repase těchto uzávěrů je taktéž prováděna jak u strojní, tak i elektrické části.

- instalace kulových uzávěrů na výtlacích z čerpacích stanic

k novým a velice důležitým protipovodňovým opatřením v oblastech ohrožených povodní patří instalace kulových uzávěrů do trubních sítí metra. Montáž těchto kulových uzávěrů do trubních sítí v ohrožených oblastech tratí A, B, C metra byla provedena postupně do 31.5.2005.

- protipovodňová opatření na stanici metra Nádraží Holešovice

proti  účinkům  vztlakových  sil  bylo  provedeno  přitížení  objektu  obratových  kolejí,  dále byly provedeny stavební úpravy v podzemní části stanice a přilehlých kanálech k zamezení šíření vody. V průchodu mezi stanicí metra a objektem Českých drah byly příslušně navýšeny betonové parapety skleněných součást´í stavby a provedeny úpravy pro osazení mobilních hradítek včetně jejich dodávky. Práce byly dokončeny a převzaty.

- protipovodňová opatření na stanici metra Vltavská

bylo provedeno přikotvení základové desky části vestibulu stanice k zamezení účinku vztlakových sil a navýšeny parapety přístřešku u vstupů do podchodu. V úrovni terénu byly provedeny úpravy pro instalování hradítkových stěn a dodána příslušná mobilní hradítka. Práce byly dokončeny a předány uživateli.

V současné době probíhá na stanici výstavba bezbariérového přístupu, jehož součástí je i výtah spojující uliční úroveň s podchodem. Vstup do tohoto výtahu bude rovněž ochráněn příslušnou protipovodňovou zábranou.

- protipovodňová opatření na stanici metra Florenc B/C

ze statických důvodů (rozsáhlé a nákladné úpravy proti vztlakovým silám) bylo provedeno pouze dílčí navýšení hradítkových stěn na staticky únosnou úroveň a některé další drobné stavební úpravy při oddělení prostoru stanice od objektu Delvity. Opatření na kanalizační přípojce byla dokončena.

Složitá problematika statických úprav stávající stanice Florenc/C proti účinkům vztlakových sil při vyšší záplavové hladině bude předmětem následného projektového řešení, v rámci kterého budou stanoveny orientační náklady a podmínky realizace. Pro zpracování tohoto projektu probíhají v současné době průzkumné práce k ověření skutečného stavu všech rozhodujících konstrukcí stanice. Realizace bude probíhat v 07-09/2005.

- větrací šachta Štvanice

byly provedeny stavební úpravy v nadzemní i podzemní části větracího objektu k jeho zodolnění proti účinkům návrhové hladiny povodně. Práce byly dokončeny a převzaty.

- protipovodňová opatření na stanici metra Staroměstská

provedené úpravy spočívaly v provedení úprav pro mobilní hradítkové stěny a dodání příslušných hradítek v prostoru nad vestibulem stanice a ve vybudování opatření ke snižování hladiny spodní vody během povodně. Práce byly dokončeny dne 30.6.2005.

- protipovodňová opatření na stanici metra Malostranská

úpravy pro instalaci mobilních hradítek v uliční úrovni před vstupem do vestibulu jsou dokončeny včetně dodávky příslušných hradítek. S ohledem na složité poměry podzemních sítí v přilehlé komunikaci budou úpravy pro mobilní hrazení směrem ke Klárovu dokončeny v 09/2005. Jímky pro snižování hladiny spodní vody během povodně budou realizovány v návaznosti na příslušné vodoprávní řízení, které dosud probíhá.

- protipovodňová opatření na stanici metra Křížíkova

úpravy spočívají v kompletní přestavbě vestibulu s cílem jeho zodolnění proti návrhové povodňové hladině, současně je třeba přitížit podzemní část stanice, vybíhající mimo vestibul. V současné době byly ukončeny práce na hrubých konstrukcích nového vestibulu, přitěžovací deska nad podzemní částí stanice je realizována. Předpoklad dokončení prácí v 09/2005.

- protipovodňová opatření na stanici metra Invalidovna

ze statických důvodů bylo možno u stanice Invalidovna provést jen dílčí úpravy ke zlepšení stávající protipovodňové ochrany obdobně jako u stanice Florenc. Práce jsou dokončeny a převzaty.

- protipovodňová opatření na stanici metra Palmovka

na stanici Palmovka bylo provedeno statické přitížení konstrukce nabetonováním podélných železobetonových prahů.  Proti vniknutí vody do podchodu a elektrické stanice metra z ulice Na Hrázi byly provedeny úpravy pro instalování mobilních hradítkových stěn a dodána příslušná hradítka. Práce byly dokončeny a převzaty.

- kabelové vedení 22 kV  B-C spojky

V rámci této stavby byla provedena montáž žlabů v celé trase a doplněno kabelové vedení 22 kV. Stavba byla ukončena, předpoklad předání v 07/05.

- napájení tlakových uzávěrů

V rámci této stavby byly obnoveny přívodní napájecí kabely tlakových uzávěrů ve stanici  Florenc/B a tlakových  uzávěrů  mezi stanicemi Florenc/B a v traťových úsecích mezi stanicemi Invalidovna – Palmovka a Florenc/C – Vltavská. Stavba byla ukončena, předpoklad předání v 07/05.