## List1
| IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 26.9. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 4.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 10.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 17.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 24.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 31.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 14.11. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 22.11. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 5.12. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 12.12. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 19.12. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 3.1. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 16.1. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 23.1. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 30.1. | 2002
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Betonáž podkladních betonů dokončena. |  |  |  |  | Izolace základové desky, armování zákl. desky |  |  |  |  | Izolace základové desky na pravé koleji |  |  |  |  | Pokračují armovací práce a izolace na základové desce PK. |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony základových desek . |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí. |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí. |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí hloubených traťových tunelů ( HTT ) |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí hloubených traťových tunelů ( HTT ) |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí hloubených traťových tunelů ( HTT ) |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí hloubených traťových tunelů ( HTT ) | [9 empty] | Provádějí se výplňové betony a zemní těleso pro sjezd pod "Holešovickou přeložku" (České dráhy)
O1 | Zahájeny práce na foliové izolaci budoucích tunelů z měkčeného PVC. |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 | Betonáž základové desky na levé koleji |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 | Montuje se zařízení pro případnou rychlou montáž protipovodňové přepážky mezi provozovanou a budovanou trasou |  |  |  | O1 | Montují se protipovodňové přepážky mezi provozovanou a budovanou trasou |  |  |  | O1 | Montují se protipovodňové přepážky mezi provozovanou a budovanou trasou |  |  |  | O1 | Montují se protipovodňové přepážky mezi provozovanou a budovanou trasou aby bylo možno otevřít provozovanou trasu. |  |  |  | O1 | Protipovodňové přepážky na levé i pravé koleji zrealizovány, vyzkoušeny a rozebrány |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění a betonáž výplňových betonů |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění a betonáž výplňových betonů
[35 empty] | Holešovice |  |  |  |  | Holešovice |  |  |  |  | Holešovice |  |  |  |  | Holešovice |  |  |  |  | Holešovice |  |  |  |  | Holešovice | Za zimních opatření pokračují izolace tunelů |  |  |  | Holešovice | Část "B" odvozy štěrku z kolejového lože, násyp sjízdné rampy, vybourání dělící želbet stěny |  |  |  | Holešovice | Část "B" odvozy štěrku z kolejového lože, násyp sjízdné rampy, vybourání dělící želbet stěny
| Bagrování výkopu pro tunel ve dně Vltavy - prohlubování dna koryta Vltavy |  |  |  |  | Bagrování výkopu pro tunel ve dně Vltavy - prohlubování dna koryta Vltavy |  |  |  |  | Dočišťování dna výkopu pro tunel ve dně Vltavy |  |  |  |  | Pravý traťový tunel přetažen přes Vltavu a osazen na prahy v Holešovicích a Troji. |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, tunel otevřen, možno projít suchou nohou do Holešovic a zpět ( nelze ale v Holešovicích vystoupit ) |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, bourání stávajících prahů, výkop pro nový práh. |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, bourání stávajících prahů, výkop pro nový práh. |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, bourání stávajících prahů, výkop pro nový práh. |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, bourání stávajících prahů, výkop pro nový práh. |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, bourání stávajících prahů, výkop pro nový práh.
O2 | Břehová jímka Holešovice napuštěna. |  |  |  | O2 | Dnes probíhá "vážení" tunelu. |  |  |  | O2 | Demontáže štětových stěn |  |  |  | O2 | Kotvení tubusu, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Kotvení tubusu, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK mikropilotami, betonování vaků pod tubusem v rýze pod dnem Vltavy. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK mikropilotami, betonování vaků pod tubusem v rýze pod dnem Vltavy. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK mikropilotami, betonování vaků pod tubusem v rýze pod dnem Vltavy. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK mikropilotami, betonování vaků pod tubusem v rýze pod dnem Vltavy. |  |  |  | O2 |  |  |  |  | O2 | Utěsňuje se holešovická jímka |  |  |  | O2 | Utěsňuje se holešovická jímka |  |  |  | O2
| Příprava na vysouvání tunelu. |  |  |  |  | Příprava na otevření okna v Trojské jímce. |  |  |  |  | Příprava tažných zařízení pro přetažení tunelu z Troje do Holešovic. | [23 empty] | Vltava | ( Provádí se ve spolupráci s potápěči ; jde pomaleji než jsme předpokládali ) |  |  |  | Vltava | Dokončuje se vyčerpávání zaplaveného suchého doku. |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava | V přetaženém tubusu bourání přitěžovacích betonů. |  |  |  | Vltava | V přetaženém tubusu bourání přitěžovacích betonů. |  |  |  | Vltava | V přetaženém tubusu bourání přitěžovacích betonů. |  |  |  | Vltava | V přetaženém tubusu bourání přitěžovacích betonů.
| Dokončen tubus PTT pro oddíl 02. |  |  |  |  | Dok zaplaven |  |  |  |  | Dok zaplaven, tunel oddílu 02 připraven k přetažení. |  |  |  |  | Zahájeny zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Probíhají zásypy a zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Probíhají zásypy a zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Probíhají zásypy a zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Dokončování zemních prácí pro přeložku Povltavské.Pokládka obrubníků. |  |  |  |  | Dokončování přeložky "Povltavská" |  |  |  |  | Dokončování přeložky "Povltavská" |  |  |  |  | Přeložka "Povltavská" dokončena, v pátek 21.12. Kolaudace a uvedení do provozu. |  |  |  |  | Přeložka "Povltavská" v provozu. |  |  |  |  | Provádění násypů pro přeložky sítí. |  |  |  |  | Provádění násypů pro přeložky sítí. |  |  |  |  | Provádění násypů pro přeložky sítí.
O3 | Napouštění doku s tunelem (viz mediální show 26.9.) |  |  |  | O3 | Izoluje se část tunelu pro přeložku Povltavské a dále |  |  |  | O3 | Pokračuje se v izolacích na tunelu pro přeložku Povltavské a dále v |  |  |  | O3 | Pokračují betonářské práce a izolace na tunelu pro přeložku Povltavské. |  |  |  | O3 | Dokončena betonáž stropu tunelu pro přeložku Povltavské. |  |  |  | O3 | Dokončeny izolace části "B" |  |  |  | O3 |  |  |  |  | O3 | Přípravy pro přeložky inženýrských sítí souvisejících s přeložkou komunikace. Časově se předpokládají |  |  |  | O3 | Přeložky inženýrských sítí souvisejících s přeložkou komunikace. |  |  |  | O3 | Přeložky inženýrských sítí souvisejících s přeložkou komunikace. |  |  |  | O3 | Přeložky inženýrských sítí souvisejících s přeložkou komunikace. |  |  |  | O3 | Přípravné práce pro realizaci tubusu pod původní " Povltavskou" - zatím staveniště nepředáno |  |  |  | O3 | Zahájeny demontáže na původní "Povltavské" jako příprava pro zemní práce |  |  |  | O3 | Zahájeny práce na přeložce STL plynu a příprava na přeložku VTL plynu. |  |  |  | O3 | Zahájeny práce na přeložce STL plynu a příprava na přeložku VTL plynu.
| Betonářské práce na dilatačním dílu na který bude přeložena Vltavská ulice. |  |  |  |  | betonářské práce na témže dilatačním dílu. |  |  |  |  | betonářské práce na témže dilatačním dílu. | [23 empty] | Troja | vzhledem ke složitosti a množství v délce min. 3 měsíce. |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja | Byla provedena revize povodňových plánů pro oddíly 01, 02 a 03 |  |  |  | Troja
| Ražba z Povltavské - 130 m, příprava na izolace a definitivní obezdívku. |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 152 m, příprava na izolace a definitivní obezdívku. |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 178 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 195 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 223 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 249 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 298 m - PO 2 m PRORÁŽKA - možná ještě dnes |  |  |  |  | Tunel proražen ( rovných 300 m ), dobírání dna hotovo v délce 215 m. VZT štola - hotovo 6 m. |  |  |  |  | Tunel - dobírání dna.
O4 | Ražba Trojská - 260 m, proti předpokladům velice tvrdá břidlice (60 Mpa), již po třetí se zlomila unášecí tyč hlavy frézy, |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 289 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 310 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 316 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 348 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 370 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 427 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 458 m, velmi tvrdé břidlice - mírný skluz oproti HMG |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 504 m, velmi tvrdé břidlice , plán do konce roku 590 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 534 m, velmi tvrdé břidlice , plán do konce roku 590 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 571 m, velmi tvrdé břidlice , plán do konce roku 590 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 587 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 640 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 667 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 687 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování
| příští týden bude namontována příčná hlava místo podélné. Ulice Trojská pro chodce neprůchodná. |  |  |  |  | Tento týden se montuje příčná hlava místo podélné. | [14 empty] | Zahájeny práce na jižní jámě v Trojské | [13 empty] | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské)
| K5 (koupaliště) - 94 m , netrpělivě čekáme na SP pro elektropřípojku a trafo, zatím musíme na agregát. |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 101 m , obrovský přítok vody(10 l /sec) |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 108,5 m , přítok vody 15 l /sec |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 116 m , přítok vody 15 l /sec |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 125 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 138 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 163,8 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 181 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 222 m, chybí dorazit 38 m, mělo by být do konce roku hotovo |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 242 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 254 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 261 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 261 m, štola k větrací šachtě 6m, příčná štola 5 m |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 (koupaliště) - příčná štola 11,1 m se rozšiřuje (již součástí objektu SO 06 - 20/03) |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - příčná štola 12 m ; porucha razícího stroje (součástí objektu SO 06 - 20/03)
O5 | Kobyl. Nám.- skončila 1. Etapa na SV náměstí, přecházíme na SZ tedy 2. Etapa. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- začala 2. etapa SZ . |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy.
| Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Čeká se na ÚR pro ZS K5 |  |  |  |  | Čeká se na ÚR pro ZS K5 |  |  |  |  | ÚR na jednolodní stanici a přístupovou štolu vydáno, po nabytí právní moci bude požádáno o SP na ZS K5 |  |  |  | Kobylisy | ÚR na jednolodní stanici a přístupovou štolu vydáno, po nabytí právní moci bude požádáno o SP na ZS K5 |  |  |  | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy | Zahájeny práce na těžní šachtě na Kobyliském náměstí ; provádění "milánských stěn" |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : milánské stěny dokončeny, zahájeno hloubení |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : 7,5 m - hloubení pomocí drapáku
| Ražba Ládví - 78 m , chceme 70 m měsíčně, zatím pískovec, brzy budou břidlice a asi hodně vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 96 m, ve spodní části výrubu již jsou břidlice. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 109,5 m, pískovce a ve spodní části výrubu jsou břidlice, zatím velmi příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 127,5 m, pískovce a ve spodní části výrubu jsou břidlice, zatím velmi příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 148 m, zatím velmi příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 168 m, zatím příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 196 m, zatím nejpříznivější ražba |  |  |  |  | Ražba Ládví - 210 m, zatím nejpříznivější ražba, začíná podzemní voda |  |  |  |  | Ražba Ládví - 229 m, chybí vyrazit 40 m do konce 1. Části, na další část zatím není povolení od OBÚ |  |  |  |  | Ražba Ládví - 249 m |  |  |  |  | Ražba Ládví - 259 m |  |  |  |  | Ražba Ládví - 270 m |  |  |  |  | Ražba Ládví - 294 m, zatím pískovce, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 307 m, zatím pískovce, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 322 m, zatím pískovce, voda v malém rozsahu.
O6 | Povrchy - dilatační díl 1 (DD1) - provádí se hrubý výkop |  |  |  | O6 | Povrchy - dilatační díl 1 (DD1) - podkladní betony, |  |  |  | O6 | Povrchy: | ulice Opálkova přeložena ; zítra 11.10. kolaudace |  |  | O6 | Povrchy: | zkolaudován kolektor, dokončeny podkladní a výplňové betony, zahájeny izolace na DD1. |  |  | O6 | Povrchy: | dokončují se izolace na DD1. |  |  | O6 | Betonáž základové desky. |  |  |  | O6 | V pátek 16.11. bude dokončena betonáž hloubených traťových tunelů |  |  |  | O6 | Dokončena betonáž hloubených traťových tunelů včetně izolací. |  |  |  | O6 | Zásyp přeloženého kolektoru.Terenní úpravy. |  |  |  | O6 | Terenní úpravy. |  |  |  | O6 | Terenní úpravy. |  |  |  | O6 |  |  |  |  | O6 |  |  |  |  | O6 |  |  |  |  | O6
|  | a dále práce na dokončení přeložky kolektoru |  |  |  |  | a dále práce na dokončení přeložky kolektoru | [27 empty] | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny
| DD1- zásypy pro přeložku Opálkova dokončeny |  |  |  |  | Pokračuje se podkladníma vrstvama na přeložce Opálkova, | [9 empty] | Provedeno zajištění DD2 ( pod bývalou Opálkovou ) a zahájeny zemní práce. | [9 empty] | Zahájeny zemní práce po ulicí Opálkova. |  |  |  |  | Pokračují zemní práce po ulicí Opálkova. |  |  |  |  | Dotěžen DD2 pod původní ulicí Opálkova. | [29 empty] | DD2 - provádění výplňových betonů |  |  |  |  | Zahájeny výkopové práce na přeložce kolektoru
O7 | DD3 - zabetonováno 50% základové desky |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se dokončuje jako u prvního DD6 betonáž definitivního stropu , |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se dokončeny betonáže DD5 a 6, betonuje se strop na DD9. |  |  |  | O7 | Pokračují betonářské práce na stropě stanice za provádění zimních opatření. |  |  |  | O7 | Pokračují betonářské práce na stropě stanice za provádění zimních opatření. |  |  |  | O7 | Pokračují betonářské práce na stropě stanice za provádění zimních opatření. |  |  |  | O7 | Pokračují přípravné práce pro realizaci želbetonových konstrukcí DD2 a DD3. Jakmile to počasí dovolí bude se betonovat. |  |  |  | O7 | Pokračují přípravné práce, bednění stropů stanice. |  |  |  | O7 | DD3 - pokračují práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | O7 | Zahájeny práce na DD10 a DD11
| DD4 - betonáž stěn |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví | Pokračování izolací za zimních opatření. |  |  |  | Ládví | DD8 - 9 - provádění izolací |  |  |  | Ládví | V souvislosti s výše uvedenými pracemi dočasně omezen přechod pro chodce vymezeným koridorem..
DD5 - bednění stropu nad nástupištěm
DD6 - zabetonováno nástupiště, bednění stropu
DD7 - zabetonováno nástupiště
DD8 - stěny z úrovně základové desky - bednění, armování, betonáž
DD9 - bednění mezistropu zázemí
|  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl

## List2
| IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra | [66 empty] | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 27.6. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 3.7. | 2002
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 6.2. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 13.2. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 20.2. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 6.3. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 13.3. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 20.3. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 27.3. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  |  | 10.4. | 2002 |  |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  |  | 17.4. | 2002 |  |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  |  | 24.4. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  | 1.5. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 8.5. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 15.5. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 22.5. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 29.5. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 12.6. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 19.6. | 2002
[102 empty] | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ | [6 empty] | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ | [6 empty] | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ | [5 empty] | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  | Práce pod "Holešovickou přeložkou ", podkladní betony. |  |  | MTS D1 |  | Práce pod "Holešovickou přeložkou ", podkladní betony. |  |  | MTS D1
[51 empty] | MTS D1, SMP | [8 empty] | MTS D1, SMP |  | Izolace stávajících obratových kolejí stanice metra "Nádraží Holešovice" |  |  |  |  | MTS D1 |  | Izolace stávajících obratových kolejí stanice metra "Nádraží Holešovice" |  |  |  | MTS D1 |  | Izolace stávajících obratových kolejí stanice metra "Nádraží Holešovice" |  |  |  | MTS D1 |  | Izolace stávajících obratových kolejí stanice metra "Nádraží Holešovice" |  |  |  | MTS D1 |  | Práce pod HP, podkladní betony. |  |  |  | MTS D1 |  | Práce pod "Holešovickou přeložkou ", podkladní betony. |  |  | MTS D1 |  | Práce pod "Holešovickou přeložkou ", podkladní betony. |  |  | MTS D1 | O1 | Izolace v části "B" |  |  |  | O1 | Izolace v části "B"
O1 | V části "A" izolace stěn , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stěn , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. |  |  |  | O1 | V části "A" izolace stropu , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. | [7 empty] | O1 | V části "A" izolace stropu , bednění , armování a betonáž nosných konstrukcí v obou kolejích. | [7 empty] | O1 | V části "A" hrubé konstrukce tunelů dokončeny | [6 empty] | O1 | V části "A" hrubé konstrukce tunelů dokončeny | [5 empty] | O1 | [5 empty] | O1 | [5 empty] | O1 | [5 empty] | O1 | Příprava pro izolace v části "B" |  |  |  |  | O1 | Příprava pro izolace v části "B" |  |  |  | O1 | Izolace v části "B" |  |  |  | Holešovice | Izolace obratových kolejí. |  |  |  | Holešovice | Izolace obratových kolejí.
Holešovice | V části "B" provádění kotev pro zajištění podzemních stěn v LK i PK. |  |  |  | Holešovice | V části "B" provádění kotev pro zajištění podzemních stěn v LK i PK. |  |  |  | Holešovice | V části "B" provádění kotev pro zajištění podzemních stěn v LK i PK. |  |  |  | Holešovice | V části "B" provádění kotev pro zajištění podzemních stěn v LK i PK. |  |  |  | Holešovice | V části "B" provádění kotev pro zajištění podzemních stěn v LK i PK. |  |  |  | Holešovice | V části "B" provádění kotev pro zajištění podzemních stěn v LK i PK. |  |  |  | Holešovice | V části "B" provádění kotev pro zajištění podzemních stěn v LK i PK. |  |  |  | Holešovice | Výkop v části "B" | [7 empty] | Holešovice | Výkop v části "B" | [7 empty] | Holešovice | Výkop v části "B" | [6 empty] | Holešovice | Výkop v části "B" | [5 empty] | Holešovice | Výkop v části "C" |  |  |  |  | Holešovice | Výkop v části "C" |  |  |  |  | Holešovice | Výkop v části "C" a "B" |  |  |  |  | Holešovice | Zásypy v části "A", izolace obratových kolejí. |  |  |  |  | Holešovice | Izolace obratových kolejí. |  |  |  | Holešovice | Izolace obratových kolejí. |  |  |  |  | Levý tunel vystrojen pro vysunutí. |  |  | MTS D6 |  | Dnes ráno zahájeno vysouvání tunelu přes Vltavu do Holešovic. |  |  | MTS D6
| Suchý dok vyčerpán, betonáž podpůrných prahů LK. |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, betonáž podpůrných prahů LK. |  |  |  |  | Suchý dok vyčerpán, dokončování podpůrných prahů LK. | [9 empty] | Utěsňování holešovické jímky pod vysunutým tunelem. |  |  |  |  | Utěsňování holešovické jímky pod vysunutým tunelem. |  |  |  |  | Holešovická jímka vyčerpána ! |  |  |  |  | Vysunutý pravý tunel průchozí ! | [8 empty] | Vysunutý pravý tunel průchozí ! | [5 empty] | MTS D6 |  |  | Vysunutý pravý tunel průchozí ! | [5 empty] | MTS D6 |  | Vysunutý pravý tunel průchozí ! |  |  |  |  | MTS D6 |  | Bednění, armování a betonáž krčku v holešovické jímce. |  |  |  | MTS D6 |  | Dokončena betonáž krčku v holešovické jímce. Smontováno schodiště pro veřejnost na "Den otevřených dveří" |  |  |  | MTS D6 |  | Odbedněn krček v holešovické jímce. Demontáž schodiště. |  |  |  | MTS D6 |  | Betonáž zátěžových betonů. |  |  |  | MTS D6 |  | Levý tunel vystrojen pro vysunutí. |  |  | MTS D6 |  | Levý tunel vystrojen pro vysunutí. |  |  | MTS D6 | O2 | Přípravy na plavení tunelu příští týden. |  |  |  | O2 | Předpoklad dosažení Holešovického břehu v odpoledních hodinách.
O2 | Příprava formy pro betonáž tubusu LK. |  |  |  | O2 | Příprava formy pro betonáž tubusu LK. |  |  |  | O2 | Příprava formy pro betonáž tubusu LK. |  |  |  | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  |  |  | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  |  |  | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  |  |  | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  |  |  | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  | Práce na devátém dilatačním dílu tunelu. | [5 empty] | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  | Práce na devátém dilatačním dílu tunelu. | [5 empty] | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  | Práce na jedenáctém dilatačním dílu tunelu. |  |  |  |  | O2 | Bednění , armování a betonáž tunelu pro vysunutí levé koleje. |  | Práce na třináctém dilatačním dílu tunelu. |  |  |  | O2 | Dokončena betonáž levého tunelu. |  |  |  |  | O2 | Montáž vrat na levý tunel. Úpravy přístupových cest pro prohlídku obou tunelů. |  |  |  |  | O2 | Montáž vrat na levý tunel. Přípravy na zatopení jímek. |  |  |  |  | O2 | Montáž vrat na levý tunel. Přípravy na zatopení jímek. |  |  |  |  | O2 | Řízené zatápění jímek. |  |  |  | O2 | Jímky zatopeny |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava
Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava | Práce na druhém dilatačním dílu tunelu. |  |  |  | Vltava | Práce na čtvrtém dilatačním dílu tunelu. |  |  |  | Vltava | Práce na šestém dilatačním dílu tunelu. |  |  |  | Vltava | Práce na sedmém dilatačním dílu tunelu. |  |  |  | Vltava | Těžba v řece. | [7 empty] | Vltava | Těžba v řece. | [7 empty] | Vltava | Těžba v řece. | [6 empty] | Vltava | Těžba v řece. | [5 empty] | Vltava | Těžba v řece. |  |  |  |  | Vltava | Těžba v řece. |  |  |  |  | Vltava | Těžba v řece. |  |  |  |  | Vltava | Těžba v řece skončena. |  |  |  |  | Vltava | Těžba v řece skončena. |  |  |  | Vltava | Těžba v řece skončena. |  |  |  |  | Přeložky dokončeny. |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  | MTS D3
[26 empty] | Provádění násypu pro příjezd k rodiným domkům. |  |  |  |  | Provádění násypu pro příjezd k rodiným domkům. |  |  |  |  | Přeložky dokončeny. | [8 empty] | Přeložky dokončeny. | [5 empty] | MTS D3 |  |  | Přeložky dokončeny. | [5 empty] | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  | MTS D3 | O3 | Těžba jámy 21-03 |  |  | SMP | O3 | Těžba jámy 21-03 |  |  | SMP
O3 | Práce na přeložce STL plynu a VTL plynu. |  |  |  | O3 | Práce na přeložce STL plynu a VTL plynu. |  |  |  | O3 | Práce na přeložce STL plynu a VTL plynu. |  |  |  | O3 | Práce na přeložce STL plynu a VTL plynu. |  |  |  | O3 | Práce na přeložce STL plynu a VTL plynu. |  |  |  | O3 | Práce na přeložce STL plynu a VTL plynu. |  |  |  | O3 | Práce na přeložce STL plynu a VTL plynu. |  |  |  | O3 | Práce na příjezdové komunikaci k rodinným domkům. | [7 empty] | O3 | Práce na příjezdové komunikaci k rodinným domkům. | [7 empty] | O3 | [7 empty] | O3 | Přípravy pro realizaci hloubených tunelů "C" |  |  |  |  | SMP | O3 | Přípravy pro realizaci hloubených tunelů "C" |  |  |  | SMP | O3 | Přípravy pro realizaci hloubených tunelů "C" |  |  |  | SMP | O3 | Přípravy pro realizaci hloubených tunelů "C" |  |  |  | SMP | O3 | Těžba jámy 21-03 |  |  |  | SMP | O3 | Těžba jámy 21-03 |  |  | SMP | O3 | Těžba jámy 21-03 |  |  | SMP | Troja |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Zajištění stoky "E" mikropilotami |  |  | Zakl.stav.
Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja |  |  |  |  | Troja | Přípravy na zahájení hloubeného tunelu a přeložky stoky v ulici Povltavská. |  |  |  | Troja | Přípravy pro zajištění výkopu. | [7 empty] | Troja | Přípravy pro zajištění výkopu. | [7 empty] | Troja | Přípravy pro zajištění výkopu. | [6 empty] | Troja | Přípravy pro realizaci podzemních stěn |  |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Betonáž podzemních stěn |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Betonáž podzemních stěn |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Betonáž podzemních stěn |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Betonáž podzemních stěn hotova. |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Betonáž podzemních stěn hotova. |  |  | Zakl.stav. | Troja |  |  |  | Zakl.stav. |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1043 m, protiklenba 315 m |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1043 m, protiklenba 315 m |  |  | Subterra
[21 empty] | Dvoukolejný tunel - ražby hotovy - provádí se mezilehlá izolace, přípravy na betonáž definitivní obezdívky. |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel Povltavská - ražby hotovy - provádí se mezilehlá izolace, betonáž definitivní obezdívky. |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel Povltavská - ražby hotovy - provádí se mezilehlá izolace, betonáž definitivní obezdívky. |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel Povltavská - ražby hotovy - provádí se mezilehlá izolace, betonáž definitivní obezdívky. | [8 empty] | 04-21 - DT - Vyraženo 942 m, protiklenba 198 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza | [5 empty] | Subterra |  |  | 04-21 - DT - Vyraženo 963 m, protiklenba 201 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza | [5 empty] | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 977 m, protiklenba 223 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza |  |  |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 986 m, protiklenba 223 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza |  |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1003 m, protiklenba 253 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza |  |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1024 m, protiklenba 253 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza |  |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1041 m, protiklenba 253 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza |  |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1043 m, protiklenba 315 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1043 m, protiklenba 315 m, velmi tvrdé břidlice, příčná fréza |  |  | Subterra | O4 | 04-24 - vyraženo z dvoukolejného tunelu v LTT 6m a v PTT 31m |  |  | Subterra | O4 | 04-24/01 LTT - vyraženo z těžní šachty 14,6m |  |  | Subterra
O4 | Ražba Trojská -717 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 747 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 768 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 820 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 845 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 888 m, velmi tvrdé břidlice, trhací práce a frézování |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - protiklenba hotova v délce 158 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - dvoukolejný tunel vyražen v délce 919 m. Frézování. |  |  | Protiklenba 198 m. |  |  |  |  | O4 | 04-24 - JTP za stanicí Kobylisy - 1 m | [5 empty] | Subterra |  | O4 | 04-24 - JTP za stanicí Kobylisy - 1 m | [5 empty] | Subterra | O4 | 04-24 - JTP za stanicí Kobylisy - 1 m |  |  |  |  | Subterra | O4 | 04-24 - JTP za stanicí Kobylisy - 1 m ( porucha vrtačky ) |  |  |  | Subterra | O4 | 04-24 - JTP za stanicí Kobylisy - 12 m |  |  |  | Subterra | O4 | 04-24 - JTP za stanicí Kobylisy - 17 m |  |  |  | Subterra | O4 | 04-24 - JTT pravý, za stanicí Kobylisy - 21 m |  |  |  | Subterra | O4 | 04-24 - vyraženo celkem v Levém TT 9,5m a v PravémTT 40,5m |  |  | Subterra | O4 | 04-24 - vyraženo z dvoukolejného tunelu v LTT 5m a v PTT 14,1m |  |  | Subterra | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka ( 250 m ) |  |  | MTS D5 | Trojská | 04-24/11 PTT - vyraženo z těžní šachty 72 m |  |  | Subterra
Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Jižní jáma dokončena, tunel do Povltavské průchozí |  |  |  | Trojská | Jižní jáma dokončena, tunel do Povltavské průchozí |  |  |  | Trojská | Jižní jáma dokončena, pokládá se izolace. |  |  |  | Trojská | Jižní jáma dokončena, pokládá se izolace. |  |  |  | Trojská | Jižní jáma dokončena, pokládá se izolace. |  |  |  | Trojská | Jižní jáma dokončena, pokládá se izolace. |  |  |  | Trojská | [8 empty] | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka | [5 empty] | MTS D5 |  | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka | [5 empty] | MTS D5 | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka |  |  |  |  | MTS D5 | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka ( 140 m ) |  |  |  | MTS D5 | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka ( 190 m ) |  |  |  | MTS D5 | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka ( 190 m ) |  |  |  | MTS D5 | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka ( 240 m ) |  |  |  | MTS D5 | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka ( 250 m ) |  |  | MTS D5 | Trojská | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, izoluje se a provádí sekundérní obezdívka ( 250 m ) |  |  | MTS D5 |  | Kobyl. Nám.- hloubení kabelové šachty(13 m) a přípravné práce na ražbu vých. eskalátorového tunelu, ZET 14m |  |  |  |  | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, zaizolováno, dokončuje se sekundérní obezdívka |  |  | MTS D5
| Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - od rozrážky ke stanici Kobyliské náměstí 9 m. |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - od rozrážky ke stanici Kobyliské náměstí stavba rámů č.4 pro kalotu. |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - od rozrážky ke stanici Kobyliské náměstí hotovo 30 m. |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - ražba dna |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - 32,5 m |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - celkem 58 m |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - celkem 65 m |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - přístup z K5 - celkem 65 m | [8 empty] | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [8 empty] | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [7 empty] | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [6 empty] | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [5 empty] | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [5 empty] | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [5 empty] | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [5 empty] | Kobyl. Nám.- hloubení kabelové šachty(6m) a přípravné práce na ražbu vých. eskalátorového tunelu, ZET 7,2 m |  |  |  |  | Kobyl. Nám.- hloubení kabelové šachty(8,8 m) a přípravné práce na ražbu vých. eskalátorového tunelu, ZET 9,6 m |  |  |  | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : rozrážka do JKT (LTT 13 m, PTT 55m) |  |  | Subterra |  | 05-21/03 LST - levý staniční tunel - vyraženo 103 m |  |  | MTS D5
O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy zahájena |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 3. etapy | [7 empty] | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 33 m pomocí trhavin - rozrážka do JKT | [5 empty] | MTS D1 |  | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 33 m pomocí trhavin - rozrážka do JKT | [5 empty] | MTS D1 | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 33 m pomocí trhavin - rozrážka do JKT |  |  |  |  | MTS D1 | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 33 m pomocí trhavin - rozrážka do JKT |  |  |  | MTS D1 | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : rozrážka do JKT |  |  |  | MTS D1 | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : rozrážka do JKT |  |  |  | MTS D1 | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : rozrážka do JKT |  |  |  | MTS D1 | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : rozrážka do JKT (LTT 9,5 m, PTT 36,5 m) |  |  | Subterra | O5 | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : rozrážka do JKT (LTT 10,7 m, PTT 45,7m) |  |  | Subterra | Kobylisy | 05-21/03 LST - levý staniční tunel, hotovo 90 m |  |  |  | O5 | 05-21/04 PST - pravý staniční tunel - vyraženo 52 m |  |  | MTS D5
Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí :11 m - hloubení pomocí drapáku |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí :19 m - hloubení pomocí drapáku |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : 21 m - hloubení pomocí drapáku, montáž lezného oddělení. |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 23,5 m pomocí trhavin |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 25,5 m pomocí trhavin |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 32 m pomocí trhavin |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 32 m pomocí trhavin |  |  |  | Kobylisy | Těžní šachta na Kobyliském náměstí : vyhloubeno 33 m pomocí trhavin - rozrážka do JKT | [7 empty] | Kobylisy | [8 empty] | Kobylisy | [7 empty] | Kobylisy | [6 empty] | Kobylisy | [5 empty] | Kobylisy | 05-21/03 LST - levý staniční tunel, hotovo 6 m |  |  |  |  | Kobylisy | 05-21/03 LST - levý staniční tunel, hotovo 28 m |  | Nehoda, zraněni 3 pracovníci |  |  | Kobylisy | 05-21/03 LST - levý staniční tunel, hotovo 39 m |  |  |  |  | Kobylisy | 05-21/03 LST - levý staniční tunel, hotovo 74 m |  |  |  | Kobylisy | 05-21/03 LST - levý staniční tunel, hotovo 75 m |  |  |  |  | 05-21/04 - Pravý staniční tunel (PST) - vyraženo 33 m |  |  |  | Kobylisy | 05-25 ZET - západní eskalátorový tunel - vyraženo 17,6 m |  |  | Doprastav
| Ražba Ládví - 332 m, zatím pískovce, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 352 m, zatím pískovce, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 369 m, pískovce, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 402 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 415,5 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 434 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 446 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Dvoukolejný tunel - 478 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. | [8 empty] | 06-20 - DT | - vyraženo 491 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. |  |  |  |  | Doprastav |  |  | 06-20 - DT | - vyraženo 492 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. |  | PRORAŽENO |  |  | Doprastav |  | 06-20 - DT | - vyraženo 492 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. |  | PRORAŽENO |  | Doprastav |  | 06-20 - DT | - vyraženo 492 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. | PRORAŽENO |  | Doprastav |  | 06-20 - DT | - vyraženo 492 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. | PRORAŽENO |  | Doprastav |  | 06-20 - DT | - vyraženo 492 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. | PRORAŽENO |  | Doprastav |  | 06-20 - DT | - vyraženo 492 m, pískovce, břidlice, voda v malém rozsahu. | PRORAŽENO |  | Doprastav |  | 05-21/04 - Pravý staniční tunel (PST) - vyraženo 4,3 m |  |  |  |  | 05-21/04 - Pravý staniční tunel (PST) - vyraženo 17 m |  |  |  |  | 05-25 Západní eskalátorový tunel (ZET) - vyraženo 14 m |  |  |  |  | 05-26 VET - východní eskalátorový tunel - vyraženo 4,4 m |  |  | Bespa
O6 |  |  |  |  | O6 | Souběžně se razí hyg. buňka na 14,490 km |  |  |  | O6 | Souběžně se razí hyg. buňka na 14,490 km |  |  |  | O6 | Souběžně se razí hyg. buňka na 14,490 km |  |  |  | O6 | Souběžně se razí hyg. buňka na 14,490 km |  |  |  | O6 | Jednokolejný tunel levý - přístup z K5 - vyraženo 19 m |  |  |  | O6 | Jednokolejný tunel levý - přístup z K5 - vyraženo směr Ládví 15 m, JKT levý 34 m |  |  |  | O6 | Jednokolejný tunel levý - přístup z K5 - vyraženo směr Ládví 75 m, směr Kob.n. 50 m a pak JKT levý 76 m | [7 empty] | O6 | 06-21 - JKT levý vyraženo 95,3 m ; JKT pravý 8 m | [5 empty] | MTS D5 |  | O6 | 06-21 - JKT levý vyraženo 111 m ; JKT pravý 21 m | [5 empty] | MTS D5 | O6 | 06-21 - JKT levý vyraženo 130 m ; JKT pravý 33 m |  |  |  |  | MTS D5 | O6 | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý 40 m |  |  |  | MTS D5 | O6 | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý 73 m |  |  |  | MTS D5 | O6 | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý 101 m |  |  |  | MTS D5 | O6 | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý 125 m |  |  |  | MTS D5 | [6 empty] | 05-25 Západní eskalátorový tunel (ZET) - vyraženo 9,6 m |  |  |  |  | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý také 139 m |  |  | MTS D5 |  | Kabelová šachta - 14,5 m
Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny | [7 empty] | Ládví | 06-20 - DT ROZPLET směr Ládví - 76 m - ukončena ražba - prorážka bude od Ládví | [5 empty] | MTS D5 |  | Ládví | 06-20 - DT ROZPLET směr Ládví - 89 m - ukončena ražba - proraženo od Ládví | [5 empty] | MTS D5 | Ládví | 06-20 - DT ROZPLET směr Ládví - 89 m - ukončena ražba - proraženo od Ládví |  |  |  |  | MTS D5 | Ládví | 06-20 - DT ROZPLET směr Ládví - 89 m - ukončena ražba - proraženo od Ládví |  |  |  | MTS D5 | Ládví | 06-20 - DT ROZPLET směr Ládví - 89 m - ukončena ražba - proraženo od Ládví |  |  |  | MTS D5 | Ládví | 06-20 - DT ROZPLET směr Ládví - 89 m - ukončena ražba - proraženo od Ládví |  |  |  | MTS D5 | Ládví | 06-20 - DT ROZPLET směr Ládví - 89 m - ukončena ražba - proraženo od Ládví |  |  |  | MTS D5 |  | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý také 139 m |  |  | MTS D5 |  | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý také 139 m |  |  | MTS D5 | O6 | [5 empty] | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý také 139 m |  |  | MTS D5
| Zahájeny výkopové práce na přeložkách inženýrských sítí. |  |  |  |  | Výkopové práce na přeložkách inženýrských sítí. |  |  |  |  | Výkopové práce na přeložkách inženýrských sítí. | [9 empty] | Od 19.3. do 2.4. bude výluka tramvají v úseku Kobyliské náměstí - Prosek. |  |  |  |  | Od 19.3. do 2.4. bude výluka tramvají v úseku Kobyliské náměstí - Prosek. |  |  |  |  | Od 19.3. do 2.4. - výluka tramvají v úseku Kobyliské náměstí - Prosek. | [60 empty] | O6 |  |  |  |  | O6 |  |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | O6 | 06-20 DT - provádění izolace - 200 m ; betonáž sekunderní obezdívky - 150 m
O7 | Práce na DD10 a DD11, zahájeny zásypy stanice. |  |  |  | O7 | Práce na DD10 a DD11,prováděny zásypy stanice. |  |  |  | O7 | Práce na DD10 a DD11,prováděny zásypy stanice. |  |  |  | O7 | DD3 - probíhají izolace |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - probíhají betonáže stěn a stropů |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - probíhají betonáže stěn a stropů |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - probíhají betonáže stěn a stropů |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - probíhají betonáže stěn a stropů | [8 empty] | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny | [8 empty] | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny | [7 empty] | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny | [6 empty] | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny | [5 empty] | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny | [5 empty] | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny | [5 empty] | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  |  | V celé stanici - provádění betonových potěrů, betonáže kolejových betonů |  |  | IPS Skanska | Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny
Ládví | Provádění izolací na DD2. |  |  |  | Ládví | DD2 a 3 - bednění a armování mezistropů. |  |  |  | Ládví | DD2 a 3 - bednění a armování mezistropů. |  |  |  | Ládví | DD7 - přípravy na zásyp |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy hotovy |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy hotovy |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy hotovy | [8 empty] | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí | [5 empty] | IPS Skanska |  |  | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí | [5 empty] | IPS Skanska |  | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí |  |  |  |  | IPS Skanska |  | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí |  |  |  | IPS Skanska |  | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí |  |  |  | IPS Skanska |  | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí, provádění betonových potěrů |  |  |  | IPS Skanska |  | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí, provádění betonových potěrů |  |  |  | IPS Skanska |  | V celé stanici - provádění betonových potěrů, zahájení betonáže kolejových betonů |  |  | IPS Skanska |  | V celé stanici - provádění betonových potěrů, zahájení betonáže kolejových betonů |  |  | IPS Skanska | O7 | Práce na větracím objektu |  |  |  |  | V celé stanici - provádění betonových potěrů, betonáže kolejových betonů |  |  | IPS Skanska
[16 empty] | DD8 a 9 - terénní úpravy |  |  |  |  | DD8 a 9 - dokončeno |  |  |  |  | DD8 a 9 - dokončeno |  |  |  |  | DD8 a 9 - dokončeno | [12 empty] | O7 | DD2 a 3 - probíhají betonáže stěn a stropů | [7 empty] | O7 | DD2 a 3 - dokončování hrubých konstrukcí | [6 empty] | O7 | DD2 a 3 - dokončování hrubých konstrukcí | [5 empty] | O7 | DD2 a 3 - dokončování hrubých konstrukcí |  |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - izolace stropů a stěn |  |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - izolace stropů a stěn |  |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - izolace stropů a stěn |  |  |  |  | O7 | DD2 a 3 - izolace stropů a stěn |  |  |  | O7 | Zahájena stavba větracího objektu |  |  |  | Ládví | Stanice zasypána |  |  |  | O7 | Práce na větracím objektu
[21 empty] | DD5 a 6 - vyzdívání příček |  |  |  |  | DD5 a 6 - vyzdívání příček |  |  |  |  | DD5 a 6 - vyzdívání příček a zdí |  |  |  |  | V celé stanici - vyzdívání příček a zdí | [7 empty] | Ládví | DD7 - zásypy hotovy | [7 empty] | Ládví | DD7 - zásypy hotovy | [6 empty] | Ládví | DD7 - zásypy hotovy | [5 empty] | Ládví | DD7 - zásypy hotovy |  |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy hotovy |  |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy hotovy |  |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy hotovy |  |  |  |  | Ládví | DD7 - zásypy hotovy |  |  |  | Ládví | Stanice zasypána |  |  |  |  | DD 10 a 11 - výkopové práce hotovy, zahájeny podkladní betony |  |  |  | Ládví | Stanice zasypána
[26 empty] | DD 10 a 11 - vrtání zápor a mikropilot |  |  |  |  | DD 10 a 11 - vrtání zápor a mikropilot |  |  |  |  | DD 10 a 11 - výkopové práce (mikropiloty a zápory hotovy) | [8 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce (mikropiloty a zápory hotovy) | [8 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce | [7 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce | [6 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce | [5 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce - napínání kotev ve druhé úrovni | [5 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce | [5 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce | [5 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce |  |  |  |  | DD 10 a 11 - výkopové práce hotovy, zahájeny podkladní betony | [9 empty] | DD 10 a 11 - výkopové práce hotovy, provádění podkladních betonů
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 10.7. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 31.7. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 7.8. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 25.9. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 17.10. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 23.10. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 30.10. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  |  | 6.11. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  |  | 13.11. | 2002 |  |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  |  | 19.11. | 2002 |  |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  | 28.11. | 2002 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 5.12. | 2002
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ | [5 empty] | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ | [6 empty] | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ | [6 empty] | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Práce pod "Holešovickou přeložkou ", demolice výplňových betonů |  |  | MTS D1 |  |  |  |  | MTS D1 |  |  |  |  | MTS D1 |  | Stanice nádraží Holešovice - přípravné práce pro montáž technologie |  |  | MTS D1 |  | Nádr. Holešovice - Probíhají přejímky pro rekonstrukci stanice dle požadavků IDS ; malby, nátěry, demontáže |  |  | MTS D1 |  | Nádr. Holešovice - Probíhají práce na rekonstrukci stanice dle požadavků IDS |  |  | MTS D1 |  | Nádr. Holešovice - Probíhají práce na rekonstrukci stanice dle požadavků IDS |  |  | MTS D1 |  | Nádr. Holešovice - Probíhají práce na rekonstrukci stanice dle požadavků IDS | [5 empty] | MTS D1 |  | Nádr. Holešovice - Probíhají práce na rekonstrukci stanice dle požadavků IDS |  |  | Dnes zahájena přejímka ! |  |  | MTS D1 |  |  | Nádr. Holešovice - stanice v provozu | [5 empty] | MTS D1 |  |  | Nádr. Holešovice - stanice v provozu |  |  |  |  | MTS D1 |  | Nádr. Holešovice - stanice v provozu |  |  |  | MTS D1
O1 | Betonáž nosných konstrukcí v části "B" |  |  |  | O1 | Levý tunel - provádění výplňových betonů pod izolace |  |  |  | O1 | Levý tunel - provádění výplňových betonů pod izolace |  |  |  | O1 | Desinfekce konstrukcí hloubených tunelů |  |  |  | O1 | a montáže konstrukcí pro kabely. Montáže požárních dveří. |  |  |  | O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003 |  |  |  | O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003 |  |  |  | O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003 | [6 empty] | O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003 | [7 empty] | O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003 | [7 empty] | O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003 | [5 empty] | O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003
Holešovice | Izolace obratových kolejí. |  |  |  | Holešovice | Pravý tunel - napínání kotev |  |  |  | Holešovice | Pravý tunel - napínání kotev |  |  |  | Holešovice | Příprava na pokračování výplňových betonů části "B" |  |  |  | Holešovice | Provádějí se výplňové betony v části " B " |  |  |  | Holešovice | Provádějí se výplňové betony v části " B ", v části "C" odvoz demolic ze stanice |  |  |  | Holešovice | Provádějí se výplňové betony v části " B ", v části "C" odvoz demolic ze stanice |  |  |  | Holešovice | Provádějí se výplňové betony v části " B ", v části "C" odvoz demolic ze stanice | [6 empty] | Holešovice | Provádějí se výplňové betony v části " B " | [7 empty] | Holešovice | Provádění podkladních a výplňových betonů v části " B " a " C " | [7 empty] | Holešovice | zahájení izolačních prací na dílu "B" | [5 empty] | Holešovice | zahájení izolačních prací na dílu "B"
| Levý tunel pod Vltavou nasunut do výkopu ve dně . |  |  | MTS D6 |  | Levý tunel pod Vltavou nasunut do výkopu ve dně . |  |  | MTS D6 |  | Levý tunel pod Vltavou nasunut do výkopu ve dně . |  |  | MTS D6 |  | Demontáž čelní stěny mezi oddíly 01 a 02 |  |  | MTS D6 |  | Demoluje se podzemní stěna mezi oddíly 01 a 02 |  |  |  |  | Demoluje se podzemní stěna mezi oddíly 01 a 02 |  |  |  |  | Demoluje se podzemní stěna mezi oddíly 01 a 02 |  |  |  |  | Proříznuta podzemní betonová stěna mezi oddíly 01 a 02 | [7 empty] | Proříznuta podzemní betonová stěna mezi oddíly 01 a 02 | [8 empty] | Proříznuta podzemní betonová stěna mezi oddíly 01 a 02 | [8 empty] | Proříznuta podzemní betonová stěna mezi oddíly 01 a 02 | [6 empty] | Proříznuta podzemní betonová stěna mezi oddíly 01 a 02
O2 | Provádí se stabilizace druhého vysunutého tunelu. |  |  |  | O2 | Provádí se stabilizace druhého vysunutého tunelu a jeho obsyp. |  |  |  | O2 | Provádí se stabilizace druhého vysunutého tunelu a jeho obsyp. |  |  |  | O2 | Přípravné práce na přechodovém prvku na Holešovické straně |  |  |  | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice |  |  |  | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice |  |  |  | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice |  |  |  | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice a Trója | [6 empty] | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice a Trója | [7 empty] | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice a Trója | [5 empty] | D6 |  | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice a Trója |  |  |  |  | D6 | O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice a Trója |  |  |  | D6
Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava | Zahájeno vyčerpávání doku a jímek |  |  |  | Vltava | Dokončeno odstraňování bahna |  |  |  | Vltava | Práce na čerpací jímce v Troji |  |  |  | Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu.( skluz již 2 měsíce ) |  |  |  | Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu.( skluz již 2 měsíce ) |  |  |  | Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu.( skluz již 2 měsíce ) | [6 empty] | Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu.( skluz již 2 měsíce ) | [7 empty] | Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu. | [7 empty] | Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu. | [5 empty] | Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu.
| Přeložky dokončeny. |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  | MTS D3 |  | Přeložky dokončeny. |  |  | MTS D3 |  | Úprava základové spáry HT |  |  | MTS D3 |  | Izolace konstrukcí v části " A " |  |  |  |  | Izolace konstrukcí v části " A " |  |  |  |  | Izolace konstrukcí v části " A " |  |  |  |  | Izolace konstrukcí v části " A ", výkopy v části "C" | [7 empty] | Izolace konstrukcí v části " A ", výkopy v části "C" | [8 empty] | Odtěžování neúnosného podloží v části " C " | [8 empty] | Zahájeny práce na nosných konstrukcích dílu "C" | [6 empty] | Práce na nosných konstrukcích dílu "C"
O3 | Těžba jámy 21-03 |  |  | SMP | O3 | Výkop až na základovou spáru pro HTT díl "D" ( u portálu ) |  |  | SMP | O3 | Výkop až na základovou spáru pro HTT díl "D" ( u portálu ) |  |  | SMP | O3 | Betonáž dilatačního dílu DD2 |  |  | SMP | O3 | Nosné konstrukce v části " D " |  |  | SMP | O3 | Nosné konstrukce v části " D " |  |  | SMP | O3 | Nosné konstrukce v části " D " |  |  | SMP | O3 | Nosné konstrukce v části " A " a "D" | [5 empty] | SMP | O3 | Nosné konstrukce v části " A " a "D" | [5 empty] | SMP |  | O3 | Nosné konstrukce v části " A " a "D" | [5 empty] | SMP |  | O3 | Nosné konstrukce v části " A " a "D" |  |  |  |  | SMP | O3 | Nosné konstrukce v části " A " a "D" |  |  |  | SMP
Troja | Zajištění stoky "E" mikropilotami a náročná injektáž podloží |  |  | Zakl.stav. | Troja | Výkop pro stoku "E" |  |  | Zakl.stav. | Troja | Výkop pro stoku "E" |  |  | Zakl.stav. | Troja | Realizace provizorního obtoku stoky "E" |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na provizorním obtoku stoky " E " |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na provizorním obtoku stoky " E " |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na provizorním obtoku stoky " E " |  |  | Zakl.stav. | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; práce na shybce stoky | [5 empty] | Zakl.stav. | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; práce na shybce stoky | [5 empty] | Zakl.stav. |  | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; práce na shybce stoky | [5 empty] | Zakl.stav. |  | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; práce na shybce stoky |  |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; práce na shybce stoky |  |  |  | Zakl.stav.
| 04-21 - DT - Vyraženo 1043 m, protiklenba 338 m |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1043 m, protiklenba 498 m |  |  | Subterra |  | 04-21 - DT - Vyraženo 1043 m, protiklenba 553 m |  |  | Subterra | [6 empty] | 04 - 21/05 | Izolace dvoukolejného tunelu - rozplet - 20 m |  |  |  | 04 - 21/05 | Izolace dvoukolejného tunelu - rozplet - 20 m |  |  |  | 04 - 21/05 | Izolace dvoukolejného tunelu - rozplet - 20 m |  |  |  | 04 - 21/05 | Izolace dvoukolejného tunelu - rozplet - 20 m | [6 empty] | 04 - 21/05 | Izolace dvoukolejného tunelu - rozplet - 20 m | [7 empty] | 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - pravá kolej - 43 m |  |  |  |  | D5 |  |  | 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - pravá kolej - 174 m |  |  |  | D5 |  | 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - pravá kolej - 223 m |  |  | D5
O4 | 04-24/01 LTT - vyraženo z těžní šachty 29,6 m |  |  | Subterra | O4 | 04-24/01 LTT - vyraženo z těžní šachty 34 m |  |  | Subterra | O4 | 04-24/01 LTT - vyraženo z těžní šachty 45 m |  |  | Subterra | O4 |  |  |  |  | O4 | 04 - 21/12 | Betonáž dna DT - rozplet - 20 m |  |  | O4 | 04 - 21/12 | Betonáž dna DT - rozplet - 20 m |  |  | O4 | 04 - 21/12 | Betonáž dna DT - rozplet - 20 m |  |  | O4 | 04 - 21/12 | Betonáž dna DT - rozplet - 20 m | [5 empty] | O4 | 04 - 21/12 | Betonáž dna DT - rozplet - 20 m | [6 empty] | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace kaloty - 156 m |  |  |  |  | Subterra |  | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace kaloty - 206 m |  |  |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace kaloty - 248 m |  |  | Subterra
Trojská | 04-24/11 PTT - vyraženo z těžní šachty 131 m |  |  | Subterra | Trojská | 04-24/11 PTT - vyraženo z těžní šachty 147 m, vyraženo z DT 41 m |  |  | Subterra | Trojská | 04-24/11 PTT - vyraženo z těžní šachty 210 m, vyraženo z DT 41 m |  |  | Subterra | Trojská |  |  |  |  | Trojská | 04 - 24/01 | Levý traťový tunel - ražba z těžní šachty - 166 m |  |  | Trojská | 04 - 24/01 | Levý traťový tunel - ražba z těžní šachty - 182 m |  |  | Trojská | 04 - 24/01 | Levý traťový tunel - ražba z těžní šachty - 202 m |  |  | Trojská | 04 - 24/01 | Levý traťový tunel - ražba z těžní šachty - 217 m |  |  | Doraženo v kalotě ! |  |  | Trojská | 04 - 24/01 | Levý traťový tunel - ražba z těžní šachty - 217 m |  |  | Doraženo ! |  |  |  | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 214 m |  |  |  |  | Subterra |  | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 276 m |  |  |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 298m |  |  | Subterra
| 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, zaizolováno, dokončuje se sekundérní obezdívka |  |  | MTS D5 |  | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, zaizolováno, dokončuje se sekundérní obezdívka |  |  | MTS D5 |  | 04-23 - DT - 300 m ražba hotova, zaizolováno, dokončuje se sekundérní obezdívka |  |  | MTS D5 | [11 empty] | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - izolace 18 m, příprava na betonáž dna |  |  |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - izolace 28 m, betonáž dna 26 m |  |  |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - izolace 86 m, betonáž dna 66 m | [6 empty] | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - izolace 126 m, betonáž dna 106 m | [7 empty] | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - kalota 136 m, betonáž dna 190 m |  |  |  |  | Subterra |  |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 176 m, betonáž dna 246 m |  |  |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 216 m, betonáž dna 286 m |  |  | Subterra
| 05-21/03 LST - levý staniční tunel - vyraženo 120 m |  |  | MTS D5 |  | 05-21/03 LST - levý staniční tunel - vyraženo 145 m |  |  | MTS D5 |  | 05-21/03 LST - levý staniční tunel - vyraženo 148 m |  |  | MTS D5 | [6 empty] | 05 - 21/04 | Střední staniční tunel - střední výrub - západ - 147 m ; uzavírka dna západ |  |  |  | 05 - 21/04 | Střední staniční tunel - střední výrub - západ - 147 m ; uzavírka dna západ i východ postupně dle sekcí |  |  |  | 05 - 21/04 | Střední staniční tunel - střední výrub - západ - 147 m ; uzavírka dna postupně, celkem uzavřeno 65 m |  |  |  | 05 - 21/04 | Střední staniční tunel - střední výrub - západ - 147 m ; uzavírka dna postupně, celkem uzavřeno 105 m | [6 empty] | 05 - 21/04 | Střední staniční tunel - střední výrub - západ - 147 m ; uzavírka dna dokončena ! | [7 empty] | 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - izolace dna 35 m - HOTOVO |  |  |  |  | D5 |  |  | 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - izolace dna 35 m - HOTOVO |  |  |  | D5 |  | 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - izolace dna 35 m |  |  | D5
O5 | 05-21/04 PST - pravý staniční tunel - vyraženo 52 m |  |  | MTS D5 | O5 | 05-21/04 SST - ražba spojky - vyraženo 5 m |  |  | MTS D5 | O5 | 05-21/04 SST - ražba spojky - vyraženo 10 m |  |  | MTS D5 | O5 |  |  |  |  | O5 | 05 - 21/07 | Pravý traťový tunel - ražba - 59 m, 14.10. zahájena ražba spojky s LTT |  |  | O5 | 05 - 21/07 | Pravý traťový tunel - ražba - 59 m, 14.10. zahájena ražba spojky s LTT |  |  | O5 |  |  |  |  | O5 | [7 empty] | O5 | [8 empty] | O5 | 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - zahájena betonáž dna |  |  |  |  | D5 |  | O5 | 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - betonáž dna 25 m |  |  |  | D5 | O5 | 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - betonáž dna 35 m |  |  | D5
Kobylisy | 05-25 ZET - západní eskalátorový tunel - vyraženo 22,4 m |  |  | Doprastav | Kobylisy | 05-25 ZET - západní eskalátorový tunel - vyraženo 32,8 m |  |  | Doprastav | Kobylisy | 05-25 ZET - západní eskalátorový tunel - vyraženo 32,8 m |  |  | Doprastav | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích |  |  |  | Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích |  |  |  | Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích | [6 empty] | Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích | [7 empty] | Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích | [5 empty] | D5 |  | Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích |  |  |  |  | D5 | Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích |  |  |  | D5
| 05-26 VET - východní eskalátorový tunel - vyraženo 12,8 m |  |  | Bespa |  | 05-26 VET - východní eskalátorový tunel - vyraženo 25,5 m |  |  | Bespa |  | 05-26 VET - východní eskalátorový tunel - vyraženo 25,5 m |  |  | Bespa | [11 empty] | Východní vestibul - dokončena základová deska |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích | [7 empty] | Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích | [8 empty] | Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích | [5 empty] | D5 |  |  | Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích |  |  |  |  | D5 |  | Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích |  |  |  | D5
| Kabelová šachta - 16,5 m |  |  |  |  | Kabelová šachta - 16,5 m, zahájena izolace |  |  |  |  | Kabelová šachta - 16,5 m, zahájena izolace | [14 empty] | Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti v bytech |  |  |  |  | Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti v bytech |  |  |  |  | Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti | [7 empty] | Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti | [8 empty] | Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti | [8 empty] | Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti | [6 empty] | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 6,1 m, 21/06 betonáž dna 5 m
| 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý také 139 m |  |  | MTS D5 |  | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý také 139 m |  |  | MTS D5 |  | 06-21 - JKT levý vyraženo 139 m ; JKT pravý také 139 m |  |  | MTS D5 |  | Betonáž kolejových betonů |  |  |  |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 110 m |  |  |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 140 m |  |  |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 170 m |  |  |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 220 m | [6 empty] | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 290 m | [7 empty] | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 360 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  |  |  |  | Doprastav |  |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 450 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  |  |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 480 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  |  | Doprastav
O6 | 06-20 DT - provádění izolace - 260 m ; betonáž sekunderní obezdívky - 210 m |  |  |  | O6 | 06-20 DT - provádění izolace - 425 m ; betonáž sekunderní obezdívky - 420 m |  |  |  | O6 | 06-20 DT - provádění izolace - 500 m ; betonáž sekunderní obezdívky - 480 m |  |  |  | O6 |  |  |  |  | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky - 57 m |  |  | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky - 96 m |  |  | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky - 146 m |  |  | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky - 196 m | [5 empty] | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky - 246 m | [6 empty] | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky klenby - 287 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  |  |  |  | Doprastav |  | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky klenby - 356 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  |  |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky klenby - 417 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  |  | Doprastav
Ládví | Hloubené tunely : železobetonové konstrukce dokončeny |  |  |  | Ládví | Betonáž kolejových betonů v DD1,2,3 |  |  |  | Ládví | Betonáž kolejových betonů v DD1,2,3 |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví | [7 empty] | Ládví | [8 empty] | Ládví | [8 empty] | Ládví | [6 empty] | Ládví
| V celé stanici - provádění betonových potěrů, betonáže kolejových betonů |  |  | IPS Skanska |  | Provádění zásypů pro zpětné přeložení Opálkovy ulice |  |  | IPS Skanska |  | Provádění zásypů pro zpětné přeložení Opálkovy ulice |  |  | IPS Skanska |  | Vnitřní práce na stanici - elektro, zdravotní instalace |  |  | IPS Skanska |  | Stanice - hotové omítky stěn a stropů |  |  | IPS Skanska |  | Stanice - hotové omítky stěn a stropů |  |  | IPS Skanska |  | Stanice - hotové omítky stěn a stropů |  |  | IPS Skanska |  | Stanice - hotové omítky stěn a stropů | [5 empty] | IPS Skanska |  | Dodáno a usazeno 9 ks tlakových uzávěrů | [5 empty] | IPS Skanska | [8 empty] | Skanska | [7 empty] | Skanska | [5 empty] | Skanska
O7 | Práce na větracím objektu |  |  |  | O7 | Kolektor - želbet. konstrukce hotova, přepojují se inženýrské sítě |  |  |  | O7 | Kolektor - želbet. konstrukce hotova, přepojují se inženýrské sítě |  |  |  | O7 | Provádění potěrů a omítek stěn a stropů |  |  |  | O7 | Zajíštění výkopu a výkop na DD 10 |  |  |  | O7 | Dokončen dokop na základovou spáru DD 10 |  |  |  | O7 | Dokončen dokop na základovou spáru DD 10 |  |  |  | O7 | [7 empty] | O7 | Vrtání a lepení kolejí | [7 empty] | O7 | Vrtání a lepení kolejí | [7 empty] | O7 | Vrtání a lepení kolejí | [5 empty] | O7 | Vrtání a lepení kolejí
Ládví | Stanice zasypána |  |  |  | Ládví | Stanice - montáž rozvodů kanalizace |  |  |  | Ládví | Stanice - montáž rozvodů kanalizace |  |  |  | Ládví | Zajištění stavební jámy DD10 a 11 |  |  |  | Ládví | Bednění a výztuž stěn DD11 |  |  |  | Ládví | Dodáno a usazeno 9 ks tlakových uzávěrů |  |  |  | Ládví | Dodáno a usazeno 9 ks tlakových uzávěrů |  |  |  | Ládví | Dodáno a usazeno 9 ks tlakových uzávěrů | [6 empty] | Ládví | Montáž elektro, voda a kanalizace | [7 empty] | Ládví | Montáž elektro, voda a kanalizace | [7 empty] | Ládví | Montáž elektro, voda a kanalizace | [5 empty] | Ládví | Montáž elektro, voda a kanalizace
[6 empty] | Betonáž kolejových betonů hotova mimo DD10 a 11 kde se provádí výplňové betony a izolace |  |  |  |  | Betonáž kolejových betonů hotova mimo DD10 a 11 kde se provádí výplňové betony a izolace |  |  |  | ( stanice ) | Výkopy DD10 a 11 |  |  |  | ( stanice ) | Zahájeno vrtání a lepení kolejí |  |  |  | ( stanice ) | Vrtání a lepení kolejí |  |  |  | ( stanice ) | Vrtání a lepení kolejí |  |  |  | ( stanice ) | Vrtání a lepení kolejí | [6 empty] | ( stanice ) | [8 empty] | ( stanice ) | [8 empty] | ( stanice ) | Dokončovací práce | [5 empty] | ( stanice ) | Dokončovací práce
[6 empty] | Provádění omítek stěn a stropů |  |  |  |  | Provádění omítek stěn a stropů | [9 empty] | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  |  | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  |  | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  |  | Montáž elektro, voda a kanalizace