## prehled
akce |  |  | CT | název | úsek z | úsek do | délka (km) | zařazení akce | ZK | zhotovitel projektant | SR | DK TSK | DÚR | ÚR | DSP | SP | zhotovitel stavitel | zahájení stavby | dokončení stavby | stav | datum poslední změny
2950011 | a | A | 270 | Troja - Ďáblice | Trojská | Čimická | 3.8 | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | [6 empty] | žádost o ÚR do 9.3.07 | 2007-03-02
2950011 | b | A | 280 | Troja - Ďáblice | Čimická | Maškova | 0 | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | [6 empty] | žádost o ÚR do 9.3.07
2950013 | a | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Staroměstské náměstí | Gogolova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 |  |  | Boubín | 2007-05-01 |  |  | 2007-03-02
2950013 | b | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Gogolova | Patočkova | 2.95 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 |  |  | Boubín | 2007-05-01 |  |  | 2007-03-02
2950013 | c | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Patočkova | Patočkova | 0.15 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 |  |  | Boubín | 2007-05-01 |  | dotčeno stavbou MO | 2007-03-02
2950013 | d | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Patočkova | Parléřova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 |  |  | Boubín | 2007-05-01 |  |  | 2007-03-02
2950017 | a | A | 214 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy |  | Mariánská | 8.1 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2006-04-03 | 2006-12-20
2950017 | b | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Mariánská | Durychova | 0 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03
2950018 | a | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | Ocelářská | vlečka (Freyova) | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | b | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | vlečka (Freyova) | Poděbradská | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | c | A | 43 | Freyova - Kyjský rybník | Poděbradská | Pod Smetankou | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | nesouhlas majitelů pozemků
2950018 | d | A | 25 | Freyova - Kyjský rybník | Pod Smetankou | Kyjský rybník | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | odloženo stavbou železničního koridoru SŽDC (trať 011)
2950020 | a | A | 26 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař |  |  | 4.1 | ? | - | DIPRO | OK | OK
2950020 | b | A | 26 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | K Horkám | přehrada | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK |  |  |  |  | vybrán | 2007-01-01 | 2007-03-31 | 28.2.07 přejímací řízení SDZ | 2007-03-02
2950022 |  | A | 2 | Modřany - most Závodu míru | U Soutoku | Závist | 2.039 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-10-01 | Boubín | 2006-10-01 | 2007-05-01 | stavba
2950025 |  | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně |  |  | 3.5 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | 2007-03-02
2950042 |  | A | 1 | Malá Chuchle - Lahovice | Malá Chuchle | Lahovice | 3.42 | ? | - | SUDOP | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | návrh DSP do 15.4.07 k projednání | 2007-03-02
2950047 |  | A | 22 | Vrbova - Na Mlejnku | sjízdná rampa Jižní spojky | Na Mlejnku | 0.48 | ? | - | ? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Repo Invest | 2006-10-01 | 2006-09-21 | hotovo | 2006-09-21
2950048 | a | A | 2 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | Pelc-Tyrolka | vrata Rokytky | 3.75 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | přerušeno | [6 empty] | přerušení pro nesouhlas PČR | 2007-03-02
2950048 | b | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | vrata Rokytky | Kolčavka | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | přerušeno | [6 empty] | přerušení pro nesouhlas PČR | 2007-03-02
2950049 |  | A | 23 | Na Slupi - Výtoň | Výtoň | Na Slupi | 0.75 | ? | OK | ASTRA projekt | OK | OK | [7 empty] | návrh DÚR do 15.3.07 k projednání | 2007-03-02
2950050 |  | A | 23 | Perucká - Vršovice - Nusle - Michle | Perucká | U Botiče | 4.5 | ? | - | Atelier DUK | [9 empty] | SR do 30.4.07 | 2006-12-15
2950051 |  | A | 41 | Kačerov - Spořilov - Záběhlice | Kačerov (M) | Ke Spořilovu | 3.2 | ? | OK | SINPPS | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR ke 4/07 | 2007-01-26
2950052 |  | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | Nádraží Holešovice | Trojský (Císařský) ostrov | 3 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR ke 3/07 | 2007-01-26
2950053 |  | A | 33 | Nová Ves - Jeremiášova | K Nové Vsi | Jeremiášova |  | 2006
2950054 |  | A | 257 | Běchovice - Horní Počernice | Českobrodská | Božanovská | 2.52 | 2006 | - | PRO Consult | OK | [8 empty] | blokace změnou vltasníka pozemků, studie pozastavena | 2006-12-15
2950055 |  | A | 25 | Můstek - Vinohrady - Malešice - Jahodnice | Můstek (M) | Jahodnice | 12.5 | 2006 | OK | SINPPS | OK | [8 empty] | nesouhlas MČ P10, nutné jednání | 2007-03-02
2950056 |  | A | 31 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | Florenc (M) | Pelc-Tyrolka | 3.6 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | DUR 4/07 | 2007-01-26
2950057 |  | A | 41 | Václavské náměstí - Pankrác - Sliačská | Václavské náměstí | Sliačská |  | 2006
2950058 |  | A | 230 | Vršovice - Strašnice - Skalka - Hostivař | Vršovice | Hostivař |  | 2006
2950059 | a | A | 216 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Letná | Dědina |  | 2006
2950059 | b | A | 34 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Dědina | Na Padesátníku |  | 2006
2950059 | c | A | 33 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Na Padesátníku | Přední Kopanina |  | 2006
2950060 |  | A | 13 | Smíchovské nádraží - Radlice - Stodůlky | Smíchovské nádraží | Stodůlky |  | 2006
2950061 |  | A | 42 | Kačerov - Krč - Nové dvory - Kamýk | Kačerov (M) | Kamýk | 5.2 | 2006 |  | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | DUR 4/07 | 2007-01-26
2950062 |  | A | 26 | Černý Most - Horní Počernice | Černý Most (M) | Čertousy |  | 2006
2950063 | a | A | 44 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Rajská zahrada (M) | Satalice |  | 2006 | - | PRO Consult | [9 empty] | akce MČ 2006? | 2006-12-19
2950063 | b | A | 263 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Satalice | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-11-01 | 2007-01-31 | akce MČ 2006 | 2006-12-19
2950064 | a | A | 44 | Letňany - Kbely - Vinoř | Letňany | Kbely |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-11-01 | 2007-01-31 | akce MČ 2006 | 2006-12-19
2950064 | b | A | 262 | Letňany - Kbely - Vinoř | Kbely | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-11-01 | 2007-01-31 | akce MČ 2006 | 2006-12-19
2950065 | a | A | 13 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Stodůlky | Chaby |  | 2006
2950065 | b | A | 34 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Chaby | Zličín |  | 2006
2950066 |  | A | 13 | Stodůlky - Třebonice - (Rudná u Prahy) | Chaby | (Rudná u Prahy) |  | 2006
2950067 |  | A | 43 | Malešice - Depo Hostivař (M) - Skalka | Malešice | Skalka |  | 2006
2950068 |  | A | 2 | Vyšehradský tunel | jižní portál | severní portál | 0.15 | 2006 | - | DIPRO | OK | OK | OK |  |  |  |  | 2007-06-01 | 2007-09-01 | odvolání k OKPPCR MHMP? | 2007-03-02
2950069 |  | A | 251 | náměstí Republiky - Štefánikův most | náměstí Republiky | nábřeží kpt. Jaroše | 1.8 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | [7 empty] | částečně bude provedeno v rámci rekonstrukce Štefánikova mostu | 2007-01-26
2950070 |  | A | 31 | nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | rampa pod Štefánikovým mostem | Skalecká | 0.4 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | [7 empty] | DUR 4/07 | 2007-03-02
2950071 |  | A | 31 | Dukelských hrdinů | nábřeží kpt. Jaroše | Stromovka | 0.84 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | [7 empty] | DUR 4/07 | 2007-03-02
2950072 |  | A | 1 | Roztocká | Kamýcká | CS Sedlec | 0.2 | 2006-05-01 | - | Metroprojekt | OK | 2006-10-27 | [7 empty] | výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP | 2007-01-26
2950073 | a | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | Podolská | Železniční most | 0.5 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | [9 empty] | návrh DÚR do 5/07 k projednání | 2007-03-02
2950073 | b | A | 2 | Podolské nábřeží | vjezd na Veslařský ostrov |  | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | [9 empty] | návrh DÚR do 5/07 k projednání | 2007-03-02
2950074 |  | A | 2 | Modřanská | vjezd a výjezd ČSPH Agip | pod Branickou skalou | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | [9 empty] | návrh DÚR do 5/07 k projednání | 2007-03-02
2950075 |  | A | 283 | Burešova x Žernosecká | křižovatka |  | 0.1 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | ? | - | - | [7 empty] | výzva na DUR a DSP | 2007-03-02
2950076 |  | A | 283 | Ládví (M) -Ďáblický háj | Ládví (M) | Ďáblický háj | 1.6 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | ? | [9 empty] | výzva na SR | 2007-03-02
|  | A | 2 | náplavka Vyšehrad - Mánes | Vyšehrad | Myslíkova | 1.4
|  | A | 2 | náplavka Rudolfinum - Štefánikův most |  | Štefánikův most | 1
Note on H1: barevná pole jsou součet za celou akci - nutné aktualizovat
Note on J1: Zadávací karta
Note on L1: Studie proveditelnosti (realizovatelnosti)
Note on M1: Dokumentační komise TSK
Note on N1: Dokumentace pro územní rozhodnutí
Note on O1: Územní rozhodnutí
Note on P1: Tomáš Prousek: Dokumetace pro stavební povolení
Note on Q1: Stavební povolení