## prehled
číslo úpravy |  | zapsáno | poslední změna | zanesl | úprava | SO | ulice | úsek z | úsek do | cyklotrasa nový systém | cyklotrasa starý systém | směr | délka (m) | šířka (m) | popis úpravy | poznámka | plán realizace | prioritní akce listopad 2006 | potřebná příprava | přípravu zajišťuje | stav realizace | hotovo dne | podklad
1 |  | 2005-09-30 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | Maiselova | Široká | Břehová | A 25 | SM-LE | tam | 170 | - | dodatkové tabulky: cyklojízda přímo přes Širokou; cyklojízda v obou směrech (úsek Břehová - Široká) | nyní nelegální přejezd Široké (přikázaný směr jízdy vlevo) a chybějící SDZ o obousměrnosti jednosměrky pro cyklisty (v "motorizovaném" směru) | 2006 | x | - | IB
2 |  | 2005-09-30 | 2007-05-24 | Prousek | zkosení obrubníku, úprava zábradlí, úprava SDZ | 1 | nábřeží kpt. Jaroše | nájezd na stoupání | na Letnou | ? | SM-LE | oba | 1 | 3 | plynulý nájezd z ulice na chodník v přímém prodloužení Čechova mostu (stavební úpravy, legalizace pohybu dodatkovou tabulkou E12) |  | 2007 | x | ZPD | LM
3 |  | 2005-09-30 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 7 | Ovenecká | Veletržní | vjezd do Stromovky | A 155 | 2 | tam | 200 | 1.5 | obnovení a doplnění SDZ - vyznačení pruhu, doplněno piktogramy, včetně V8 | nepřehledné a nejasné | 2006 | x | - | PK
4 |  | 2005-09-30 | 2007-05-24 | Prousek | zkosení obrubníků | 7 | Ovenecká | U Studánky | vjezd do Stromovky | A 155 | 2 | oba | 1 | 2 | plynulé nájezdy ulice / chodník |  | 2006 | x | - | PK
5 | a | 2005-09-30 | 2005-09-30 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 7 | cesta ve Stromovce | Nad Královskou oborou | Výstaviště | A 16 | 2 | oba | 600 |  | vyznačení jízdních pruhů (oddělení chodců a cyklo) | nepřehledné a nejasné, dostatek místa | 2007 | x | ZPD
5 | b | 2005-09-30 | 2005-09-30 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 7 | cesta ve Stromovce | Výstaviště | křižovatka | A 161 | 2 | oba | 1150 |  | vyznačení jízdních pruhů (oddělení chodců a cyklo) | značení nejasné a nebezpečné, dostatek místa; dnes zákaz vjezdu (B1)! | 2007 | x | ZPD
5 | c | 2005-09-30 | 2005-09-30 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 7 | cesta ve Stromovce | křižovatka | Za Elektrárnou | A 1 | 2 | oba | 220 |  | vyznačení jízdních pruhů (oddělení chodců a cyklo) | nejasné a nebezpečné, dostatek místa; dnes zákaz vjezdu (B1)! | 2007 | x | ZPD
5 | d | 2005-09-30 | 2005-09-30 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 7 | cesta ve Stromovce | křižovatka | Za Císařským mlýnem | A 1 | 201 | oba | 1100 |  | vyznačení jízdních pruhů (oddělení chodců a cyklo) | nejasné a nebezpečné, dostatek místa; dnes zákaz vjezdu (B1)! | 2006 | g | ZPD
6 |  | 2005-09-30 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 7 | Stromovka | vjezdy |  | A 1, A 161 | 2, 201 | - | - | - | výměna SDZ, aby nebylo v rozporu s vedením cyklotras (na B11 nebo IP27 s dodatkem) | změna z B1 na B11 nebo C10a | 2006 | d | - | IB
7 | a | 2005-09-30 | 2006-10-23 | Prousek | výměna dlažby | 2 | náplavka pravý břeh | sjezd od Vyšehradského tunelu | Železniční most | A 2 | 3 | oba | 250 | 3 | výměna "kočičích hlav" za dlažbu D10 v cyklokoridoru | podélné spáry nebezpečné | 2007 | x | - |  | akce Penco
7 | b | 2005-09-30 | 2006-10-23 | Prousek | výměna dlažby | 2 | náplavka pravý břeh | Železniční most | Mánes | A 2 | 3 | oba | 1100 | 3 | výměna "kočičích hlav" za dlažbu D10 v cyklokoridoru |  | 2007 | x | - |  | akce Penco
8 |  | 2005-10-20 | 2005-10-20 | Prousek | oprava povrchu | 4 | prodloužení Před Nádražím | u čp. 160 |  | A 22 | ÚJ-BR | oba | 30 | 4 | oprava propadů |  | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-08-30 | TP, KS
9 | a | 2005-10-20 | 2005-10-20 | Prousek | oprava povrchu a obrus dlažby | 1 | náplavka pravý břeh | Na Rejdišti | Čechův most | A 2 | III | oba | 950 | 3 | výměna "kočičích hlav" za dlažbu D10 v cyklokoridoru | celková oprava náplavky | 2007 | x | - |  | akce Penco
9 | b | 2005-10-20 | 2005-10-20 | Prousek | oprava povrchu a obrus dlažby | 1 | náplavka pravý břeh | Čechův most | Štefánikův most | A 2 | III | oba | 950 | 3 | výměna "kočičích hlav" za dlažbu D10 v cyklokoridoru | celková oprava náplavky | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-21 | TP
10 |  | 2005-10-20 | 2005-10-20 | Prousek | zkosení obrubníků | 1 | Dvořákovo nábřeží | pod Štefánikovým mostem |  | A 2 | III | oba | 1 | 2 | plynulý nájezd náplavka / chodník |  | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-16 | KS
11 |  | 2005-10-20 | 2007-05-24 | Prousek | oprava povrchu a VDZ | 1 | paralelně s Těšnovským tunelem | podjezd pod Hlávkovým mostem | celý | A 2 | III (prodl.) | oba | 40 | 4 | celková údržba prostoru, přesměrování VDZ mimo zábradlí, na zábradlí doplnění Z3, instalace osvětlení? | zcivilizování opravami a vymalováním, řízeným graffiti, osvětlení, zvýraznění zábradlí reflexními plochami | 2006 | c | - | IB | spolupráce KS
12 |  | 2005-10-20 | 2005-10-20 | Prousek | podélný práh, doplnění VDZ | 4 | Modřanská | Podolská | vjezd do ČSPH Agip | A 2 | 3 | oba | 30 | 3.5 | podélný práh pro oddělení odbočovacího autopruhu k ČSPH Agip; zvukovými pásky a VDZ optické zpomalení a upozornění na cyklisty | možné zvýšit přechod/přejezd do úrovně chodníku | 2007 | x | ZK |  | akce Penco
13 | a | 2005-10-24 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 4 | Podolské nábřeží | Podolská | Jeremenkova | A 2 | 3 | oba | 2000 | 3 | vyznačení pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy | při silnějším provozu nepřehledné a nebezpečné pro všechny účastníky | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-09-19 | PP, TP, KS
13 | b | 2005-10-24 | 2005-10-24 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 4 | Modřanská | Jeremenkova | Ke Krči | A 2 | 3 | oba | 760 | 3 | vyznačení pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy | při silnějším provozu nepřehledné a nebezpečné pro všechny účastníky | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-09-19 | PP, TP, KS
13 | c | 2005-10-24 | 2005-10-24 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 4 | Pobřežní cesta | Ke Krči | Ledařská | A 2 | MO-BR | oba | 1000 | 3 | vyznačení pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy | při silnějším provozu nepřehledné a nebezpečné pro všechny účastníky | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-09-19 | PP, TP, KS
13 | d | 2005-10-24 | 2007-05-02 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 12 | Vltavanů | Lodnická | U Soutoku | A 2 | MO-BR | oba | 3300 | 3 | vyznačení pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy, zóna B11+"30" (nebo IP26?), úprava přednosti na výjezdech z podjezdů železniční trati | při silnějším provozu nepřehledné; teoreticky možná rychlost 50 km/h, pravidlo přednosti zprava na výjezdech z podjezdů nebezpečné a nefunkční | 2007 | x | ZPD |  | KCD předloží žádost o Stanovení
13 | e | 2005-10-24 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 4 | Podolské nábřeží | Vyšehradský tunel | Podolská | A 2 | 3 | oba | 2000 | 3 | vyznačení pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy | při silnějším provozu nepřehledné a nebezpečné pro všechny účastníky, společně s Vyšehradským tunelem | 2007 | x | ZK |  | akce Penco
14 |  | 2005-10-24 | 2005-10-24 | Prousek | oprava povrchu | 4 | Modřanská | pod Branickou skalou | na úrovni účelové SSZ pro tram | A 2 | 3 | oba | 200 | 4 | oprava propadů, kanálů a "kořenových" boulí | nebezpečné, zejména pro bruslaře | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-06-01 | TP
15 | a | 2005-10-24 | 2005-10-24 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 2 | Sekaninova | Ostrčilovo náměstí | Nezamyslova | A 23 | 11 | oba | 250 | 3 | vyznačení jízdních pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy | při silnějším provozu nepřehledné pro všechny účastníky | hotovo | a | - |  | hotovo | 2006-12-18 | KS
15 | b | 2005-10-24 | 2005-10-24 | Prousek | doplnění VDZ a úprava SDZ | 2 | Sekaninova | Nezamyslova | Fričova | A 23 | 11 | oba | 500 | 3.5 | vyznačení jízdních pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy | při silnějším provozu nepřehledné pro všechny účastníky | hotovo | a | - |  | hotovo | 2006-12-18 | KS
16 |  | 2006-03-13 | 2006-03-13 | Prousek | úprava SDZ | 4 | Na Hřebenech II | směrem do parku Kavčí hory |  | - | - | tam | - | - | doplnění IP27a o "kolo" | legalizace vjezdu pro kola | 2006 | x | - |  | podivně hotovo (ale strašné!) |  | TP
17 |  | 2005-11-15 | 2006-09-04 | Boháč | změna SDZ, doplnění VDZ | 1 | nábřeží L. Svobody | rampa u botelu Albatros |  | A 2 | III | oba |  |  | přeložka cyklotrasy od Štefánikova mostu k Těšnovskému tunelu na chodník; včetně oddělení směrů | na náplavce pohyb hostů a vozidel botelu, úzké, nepřehledné | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-16 | TP
18 |  | 2005-11-15 | 2006-09-04 | Prousek | zkosení obrubníků | 4 | Na Mlejnku | u vyústění podchodu |  | (A 22) | ÚJ-BR | oba | 1 | 3 | plynulý nájezd ulice / chodník | napojení zástavby dolního Braníka na cyklostezky (podchodem) | hotovo | b | ZPD |  | hotovo | 2006-11-24 | TP
19 |  | 2005-11-15 | 2005-11-15 | Prousek | doplnění SDZ | 8 | Hlávkův most | jižní předmostí | západní chodník | A 31 | CS | oba | - | - | umístění SDZ C9a+b | ohraničí z jihu CS na Hlávkově mostě (na severu určeno SDZ u křižovatky Dukelských hrdinů x kpt. Jaroše; navazuje na CT III | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-18 | TP
20 | a | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | bezbarierizace | 1 | nábřeží Edvarda Beneše | předmostí Čechova mostu | parková cesta - východ | ? | SM-LE | oba | 20 | - | bezbarierizace schodiště | dočasná kovová rampa? | 2007 | x | ZPD | PK
20 | b | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | bezbarierizace | 1 | nábřeží Edvarda Beneše | předmostí Čechova mostu | parková cesta - západ | ? | BŘ-LE | oba | 20 | - | bezbarierizace schodiště | dočasná kovová rampa? | 2007 | x | ZPD | PK
21 |  | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | zkosení obrubníku | 1 | nábřeží Edvarda Beneše | U Plovárny | parková cesta | ? | 2 | oba | 1 | 3 | plynulý nájezd z ulice na chodník parkové cesty |  | 2007 | x | ZPD | PK
22 | a | 2005-12-08 | 2007-05-24 | Boháč | oprava povrchu | 2 | Nuselský most | jižní konec | východní chodník | A 41 | CS | oba | 0.5 | 2 | úprava / výměna krytů dilatačních spár | nečekaný cca 2 cm drnc | 2007 | x | - |  | nelze realizovat
22 | b | 2005-12-08 | 2007-05-24 | Boháč | oprava povrchu | 2 | Nuselský most | jižní konec | západní chodník | A 41 | CS | oba | 0.5 | 2 | úprava / výměna krytů dilatačních spár | nečekaný cca 2 cm drnc | 2007 | x | - |  | nelze realizovat
22 | c | 2005-12-08 | 2007-05-24 | Boháč | oprava povrchu | 2 | Nuselský most | severní konec | východní chodník | A 41 | CS | oba | 0.5 | 2 | úprava / výměna krytů dilatačních spár | nečekaný cca 2 cm drnc | 2007 | x | - |  | nelze realizovat
22 | d | 2005-12-08 | 2007-05-24 | Boháč | oprava povrchu | 2 | Nuselský most | severní konec | západní chodník | A 41 | CS | oba | 0.5 | 2 | úprava / výměna krytů dilatačních spár | nečekaný cca 2 cm drnc | 2007 | x | - |  | nelze realizovat
23 |  | 2005-12-15 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 1 | Myslíkova | Odborů | Spálená | (A 2) | - | tam | - | - | doplnění SDZ E12 o "kolo" | v opačném směru je jízda kol legální, ale vozidla jedoucí od Odborů o tom nevědí | 2006 | x | - | IB
24 |  | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Prousek | zkosení obrubníku | 8 | Libeňský most | východní konce CS |  | A 16 | CS | oba | 1 | 3 | plynulý nájezd z ulice na chodník |  | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-16 | KS, TP
25 |  | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Polák | úprava zkosení obrubníků | 6 | Podbabská, Roztocká | Papírenská | Kamýcká | A 1 | VE-DE | oba | 20 | 3 | úprava stávajících nájezdů pro plynulou a bezpečnou jízdu | oba chodníky, které jsou současně CS | hotovo | f | - |  | hotovo | 2006-12-31 | PP
26 |  | 2005-12-20 | 2007-05-24 | Polák | doplnění VDZ a SDZ | 6 | Podbabská | V Podbabě |  | A 1, A 17 | VE-DE | oba | 20 | 3 | přejezdy pro cyklisty (V8, IP7) | pro směr CT VE-DE i pro směr "podél" Vltavy | 2007 | x | - | IB
27 | a | 2005-12-20 | 2007-05-24 | Polák | zkosení obrubníků, doplnění VDZ a SDZ | 9 | Sokolovská | u Rokytky |  | A 26 | KO-FR | oba | 25 | 3 | úprava a vyznačení přejezdů pro cyklisty (V8, IP7) a ohraničení stezky (C9a+b) | nebylo provedeno při rekonstrukci ulice Sokolovská | 2007 | x | PD | PK
27 | b | 2006-10-25 | 2007-05-24 | Zajíček | oprava VDZ, úprava SDZ, doplnění fyzických zábran | 9 | (Sokolovská) | Sokolovská | hřiště | A 26 | KO-FR | oba |  |  | fyzické oddělení příjezdu ke hřištím od stezky pro chodce a cyklisty |  | 2006 | l | MŠ | PK
28 | a | 2005-12-20 | 2007-05-24 | Polák | doplnění SDZ | 14 | Vybíralova, Bryksova | CS od Martiňáku | terminál PID "Černý Most" | A 44 | (DP-ČM) | oba | 1100 | - | doplnění SDZ (C9, IS19) | propojení Černý Most - Dolní Počernice | 2007 | x | - | IB
28 | b | 2005-12-20 | 2007-05-24 | Polák | doplnění SDZ | 14 | Bakurinova | CS od Martiňáku | Národních hrdinů | A 44 | (DP-ČM) | oba | 1400 | - | doplnění SDZ (C9, IS19) | propojení Černý Most - Dolní Počernice | 2007 | x | - | IB
29 | a | 2005-12-20 | 2007-05-24 | Polák | doplnění a úprava SDZ | 14 | U Rybníka | Lánská | Broumarská | A 25 | 1 | oba | 800 | - | doplnění SDZ (C9, IS19) | přeložka (mimo schodiště, trasu busu PID a příkrá stoupání...) na klidnější komunikace | 2007 | x | - | IB
29 | b | 2005-12-20 | 2007-05-24 | Polák | doplnění a úprava SDZ | 14 | Za Rokytkou | Broumarská | Hodějovská | A 25 | 1 | oba | 800 | - | doplnění SDZ (C9, IS19) | přeložka (mimo schodiště, trasu busu PID a příkrá stoupání...) na klidnější komunikace | 2007 | x | - | IB
30 | a | 2005-12-20 | 2007-04-10 | Polák | doplnění SDZ | 8 | Povltavská | most Barikádníků | U Českých loděnic | A 2 | (PT-RO) | oba | 1100 | - | doplnění SDZ (C9, IS19 nebo B11?) | propojení CT TR-PT s CT (KO-FR) | 2007 | c | - |  | akce Penco
30 | b | 2005-12-20 | 2007-04-10 | Polák | doplnění SDZ | 8 | U Českých loděnic | Povltavská | Elsnicovo náměstí | A 2 | (PT-RO) | oba | 1100 | - | doplnění SDZ (IS19) | propojení CT TR-PT s CT (KO-FR) | 2007 | c | - |  | akce Penco
31 | a | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Prousek | úprava schodiště | 8 | Povltavská | most Barikádníků | SV sjezdová rampa mostu | A 2 | TR-PT | oba | 20 |  | bezbarierizace schodiště (náhrada schodiště rampou?) | vhodné doplnit SDZ | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-19 | PP
31 | b | 2006-03-15 | 2006-03-15 | Zajíček | úprava terénu | 8 | Povltavská | most Barikádníků | sjezdová rampa pod SZ okrajem mostu | A 2 | TR-PT | oba | 20 |  | bezbarierizace schodiště spojky chodník - cesta po navigaci | vhodné doplnit SDZ IS19 | hotovo | x | MŠ |  | hotovo | 2006-12-01
32 |  | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 1 | Klárov | park Klárov |  | A 1 | 2 | oba | 100 |  | oprava SDZ (nyní B1+C9!) - nejlépe B11 |  | 2006 | d | - | IB
33 | a | 2005-12-14 | 2006-03-13 | Prokeš | doplnění VDZ a SDZ | 4 | Pankrácké náměstí | Nuselský most | Na Bitevní pláni | A 41 | - | oba |  |  | přeznačení pruhu a doplnění SSZ | jasné směrování | 2008 | x | ZK
33 | b | 2006-03-13 | 2006-03-13 | Prousek | úprava SDZ | 4 | Pankrácké náměstí | východně od Kongresového centra |  | A 41 | - | tam |  |  | doplnění SDZ IP27a o "kolo" | legalizace vjezdu pro kola | 2006 | d | - |  | připravuje se k odsouhlasení SSÚ |  | přehled z PS-CD 18.04.06
34 |  | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 1 | Týnská | Týnská ulička | Týnská | ? | - | oba | 30 | - | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu pro kola | 2006 | d | - | IB
35 |  | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 1 | Žofín | Smetanovo nábřeží |  | (A 2) | (3) | tam | - | - | výměna B1 > B11 | legalizace vjezdu pro kola | 2006 | d | - | IB
36 | a | 2005-11-15 | 2006-03-13 | Boháč | doplnění VDZ a SDZ | 1 | nábřeží L. Svobody | Holbova (pěší lávka) | Ke Štvanici | A 2 | III | oba | 450 |  | doplnění a úprava C9ab, doplnění IS19 | podél Těšnovského tunelu nelegálně | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-16 | KS
36 | a | 2005-11-15 | 2006-03-13 | Boháč | doplnění VDZ a SDZ | 8 | nábřeží L. Svobody | Holbova (pěší lávka) | Ke Štvanici | A 2 | III | oba | viz výše |  | doplnění a úprava C9ab, doplnění IS19 | podél Těšnovského tunelu nelegálně | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-16 | KS
36 | b | 2006-03-13 | 2006-03-13 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 8 | Rohanské nábřeží | hotel Hilton | areál Metrostavu - západ | A 2 | (III) | oba | 650 |  | doplnění a úprava C9ab, doplnění IS19 | t.č. nelegálně | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-04-05 | přehled z PS-CD 18.04.06
36 | c | 2006-03-13 | 2006-03-13 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 8 | Rohanské nábřeží | areál Metrostavu - východ | Libeňský most | A 2 | (III) | oba | 600 |  | doplnění C9ab, doplnění IS19 | t.č. nelegálně | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-04-05 | přehled z PS-CD 18.04.06
36 | d | 2006-03-13 | 2006-03-13 | Prousek | zkosení obrubníku | 8 | Libeňský most | u vyústění stezky z Rohanského ostrova |  | A 2 | (III) | oba | 1 | 3 | plynulý nájezd |  | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-10-16 | KS
37 | a | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 7 | (Antonínská) | terminál Vltavská | podjezd Hlávkova mostu | (A 1, A 31) | - | oba | - |  | doplnění C9/B11 pro legalizaci průjezdu, doplnit VDZ pro lepší orientaci v terminálu | počátkem je C9 na křižovatce nábřeží Kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | 2007 | x | ZPD | IB
37 | b | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 7 | Antonínská | Strossmayerovo náměstí | terminál Vltavská | (A 1, A 31) | - | oba | - |  | doplnění B2+E12 text ("mimo MHD a IZS" > "mimo PID, IZS a kolo") | počátkem je C9 na křižovatce nábřeží Kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | 2007 | x | ZPD | IB
37 | c | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 7 | Antonínská (tramvajová rampa) | Strossmayerovo náměstí | terminál Vltavská | (A 1, A 31) | - | oba | - |  | doplnění B2+E12 "mimo PID a IZS" | počátkem je C9 na křižovatce nábřeží Kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | 2007 | x | ZPD | IB
37 | d | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | zkosení obrubníku | 7 | Antonínská (slepá odbočka ke KD Vltavská) | Strossmayerovo náměstí |  | (A 1, A 31) | - | oba | 1 | 3 | plynulý nájezd ulice / chodník | počátkem je C9 na křižovatce nábřeží Kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | 2007 | x | ZPD | IB
37 | e | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 7 | Antonínská (slepá odbočka ke KD Vltavská) | Strossmayerovo náměstí |  | (A 1, A 31) | - | oba | - |  | výměna B1 > B11 | počátkem je C9 na křižovatce nábřeží Kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | 2006 | d | ZPD | IB
38 | a | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 7 | stezka povodňových zábran | Jateční | Na Maninách | A 1 | - | oba | 200 |  | doplnění B11, IS19 | t.č. nelegálně, celé spojení Vltavská - Libeňský most | 2007 | x | ZK | IB
38 | b | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 7 | stezka povodňových zábran | Na Maninách | Bubenské nábřeží | A 1 | - | oba | 150 |  | doplnění C9 (nebo B11?), IS19 | t.č. nelegálně, celé spojení Vltavská - Libeňský most | 2007 | x | ZK | IB
38 | c | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 7 | Bubenské nábřeží | stezka podél vody |  | A 1 | - | oba | 450 |  | výměna C7 > B11, doplnění IS19 | t.č. nelegálně, celé spojení Vltavská - Libeňský most | 2006 | d | ZK | IB
38 | d | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 7 | Bubenské nábřeží | Argentinská | Negrelliho viadukt - západ | A 1 | - | oba | 230 |  | přemístění C9 ke křižovatce Argentinská, doplnění IS19 | t.č. nelegálně, celé spojení Vltavská - Libeňský most | 2006 | d | ZK | IB
39 |  | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 6 | K Letišti | terminál Jih | Aviatická | A 165 | - | oba | 2200 |  | výměna IP25ab (B1) > IP25ab (B11) | jediný relativně bezpečný příjezd k letišti | 2006 | d | - | IB
40 |  | 2006-03-13 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 8 | Burešova | Žernosecká | metro Ládví | A 283 | - | tam | - | 6 | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | ZK |  | akce Penco
41 |  | 2006-03-13 | 2006-03-13 | Prousek | doplnění VDZ a SDZ | 12 | Generála Šišky | podjezdy v křižovatce s Čs. exilu |  | A 21 | MO-LI (Modřanská rokle) | oba | 300 |  | doplnění a úprava C9ab, úprava IS19, vyznačení pruhů (oddělení směrů tam a zpět), doplněno piktogramy, příp. zábradlím | dnes trasa vedena přes komplikovanou křižovatku, viz. soubor 41.pdf | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-08-25 | mail TSK 23.8.06
42 |  | 2006-03-14 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 5 | Na Pomezí | Naskové | Mezná | (A 132) | - | oba | 220 |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
43 |  | 2006-03-14 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 4 | obslužná komunikace - východ | Jílovská | Nad Koupadly | A 214 | - | oba | - |  | výměna B1 > B11 | spojení ke starému obchodnímu centru Novodvorská | hotovo | d | - |  | hotovo | 2007-05-24 | IB
44 |  | 2006-03-14 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 4 | obslužná komunikace - západ | Jílovská | Nad Koupadly | A 214 | - | oba | - |  | výměna B1 > B11 | podél školy | hotovo | d | - |  | hotovo | 2007-05-24 | IB
45 |  | 2006-03-15 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 6 | obslužná komunikace - po jižní straně věznice | Staré náměstí | náměstí Českého povstání | (A 16, A 153) | - | oba | 330 |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
46 | a | 2006-03-15 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 7 | U Výstaviště | nájezd k Výstavišti | k bráně | A 161 | (2) | tam |  |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
46 | b | 2006-03-15 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 7 | U Výstaviště | vjezd do tramvajové smyčky "Výstaviště" |  | A 16 | (2) | tam | - |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
47 |  | 2006-03-15 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 7 | Za Elektrárnou | před podjezdem železniční trati | Císařský ostrov | A 31 | (2) | tam | - |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
48 |  | 2006-03-15 | 2007-05-24 | Zajíček | oprava povrchu a instalace sloupku | 8 | náplavka pravý břeh | most Barikádníků | tramvajový most Troja | A 2 | TR-PT | oba | 500 |  | oprava zdevastovaného asfaltu, instalace sloupku proti vjezdu automobilů od tramvajového mostu |  | hotovo | c | - |  | hotovo | 2007-05-01 | PP
49 |  | 2006-03-17 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 1 | Řásnovka (malá) | Haštalské náměstí | Řásnovka | - | - | oba | - |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | LM
50 | a | 2006-03-21 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 2 | Rašínovo nábřeží | Na Hrobci | Vnislavova | A 2, (A 23) | (2) | tam | - |  | přemístění C9a od úrovně zastávky k přechodu u křižovatky s ulicí Vnislavova, dpolnění C9ab | nábřeží (ne náplavka); t.č. nebezpečné a nelogické, chybí ostatní C9, spolu s úpravou 13 | 2007 | e | - |  | akce Penco
50 | b | 2006-03-21 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 2 | Rašínovo nábřeží | Vnislavova | jižní rampa náplavky | A 2 | (3) | oba | - |  | doplnění C9 pro tento úsek | spolu s úpravou 13 | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-24 | LM
50 | c | 2006-09-22 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 2 | Rašínovo nábřeží | Vyšehradský tunel | rampa na náplavku od Vyšehradského tunelu | A 2 | 3 | tam |  |  | odstranění C8a | po úpravách 50 a 72 navazuje C9 (nábřeží) a IP27(náplavka), vjezd na náplavku průběžnou C9 nepřerušuje, spolu s úpravou 13 | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-24 | LM
51 |  | 2006-03-21 | 2007-05-24 | Boháč | úprava SDZ | 15 | U břehu | Nad Botičem | Zápotoční | A 23 | 11 | tam | 220 |  | výměna B1 > B11 | součást Greenway Botič | 2006 | d | - | IB
52 |  | 2006-03-21 | 2006-03-21 | Boháč | doplnění SDZ | 21 | Českobrodská | okraj Běchovic 1 | K železnici | (A 247) |  | oba | 840 |  | doplnění C9 | stezka podél Českobrodské (spojení Běchovice 1 - žst. Běchovice - Dolní Počernice) | 2006 | x | -
53 |  | 2006-03-21 | 2007-05-24 | Boháč | doplnění VDZ | 15 | stezka podél přehrady | U břehu | Edisonova | A 23 | 11 | oba | 3000 |  | doplnění VDZ (V2a v celé délce + lokálně šipky a piktogramy) | současně vyčistit stezku od nánosů na straně svahu | 2007 | x | ZPD | PK
54 | a | 2006-03-21 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 3 | Nad Kapličkou | Malešická | hranice s MČ P10 | A 244 | - | oba | 90 | 4 | výměna C7 > C9 | spojení Chmelnice - Malešice | 2006 | d | - | IB
54 | b | 2006-03-21 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 10 | Nad Kapličkou | hranice s MČ P3 | Za Třebešínem | A 244 | - | oba | 50 | 4 | výměna C7 > C9 | spojení Chmelnice - Malešice | 2006 | d | - | IB
55 | a | 2006-04-28 | 2007-05-24 | Prousek | úprava VDZ a SDZ | 4 | Vídeňská | výjezd CS od západu | přejezd přes Vídeňskou | A 22 | ÚJ-BR | oba |  |  | osazení C9, doplnění VDZ | viz soubor 55a.jpg | 2006 | b | - | LM | v rámci přestavby SSZ
55 | b | 2006-04-28 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 4 | Vídeňská | výjezd CS od východu | přejezd přes Vídeňskou | A 22 | ÚJ-BR | tam |  |  | přemístění IS21 za křižovatku | ukazuje odbočení vpravo (může být pochopeno před křižovatkou), přemístněním za křižovatku logičtější | 2006 | b | - | LM | v rámci přestavby SSZ
55 | c | 2006-04-28 | 2007-05-24 | Prousek | rozšíření chodníku | 4 | Vídeňská | cyklopřejezd | západní předpolí | A 22 | ÚJ-BR | oba |  |  | rozšíření chodníku v místě základnového bloku provizorní SSZ | blok zužuje chodník na cca 1 m | 2007 | b | PD | LM | v rámci přestavby SSZ
55 | d | 2006-05-22 | 2007-05-24 | Zajíček | zkosení obrubníků, úprava povrchu, doplnění VDZ | 4 | Vídeňská | cyklopřejezd | východní předpolí | A 22 | ÚJ-BR | oba | 20 |  | zkosení obrubníků, úprava povrchu, doplnění VDZ | viz soubor 55d.jpg | 2007 | x | PD | LM | v rámci přestavby SSZ
56 |  | 2006-04-28 | 2007-05-24 | Zajíček | doplnění SDZ | 6 | Roztocká | Kamýcká | U Sedlcké školy | A 2 |  | oba |  |  | doplnění C9ab, IS19d | viz soubor 56.pdf; v rámci akce TSK xxx72 | 2007 | x | PD |  | akce Penco
57 |  | 2006-04-28 | 2006-04-28 | Zajíček | úprava a doplnění SDZ | 14 | Bakurinova ? | severně od Martiňáku | směr Černý Most | A 44 | (DP-ČM) | tam |  |  | výměna B1 > B11, doplnění IS19 | viz soubor 57_pred.pdf, 57_po.pdf | 2006 | d | - | IB
58 |  | 2006-05-03 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 11 | Kloboukova | Komárkova | Hrdličkova | ? | ÚJ-BR | tam | 100 | 7.6 | k B2 doplnění E12 "mimo kolo"; v opačném směru vhodná obnova IP4b a výměna E12 na piktogramovou | parkování po obou stranách | 2006 | d | - | IB
59 | a | 2006-05-03 | 2007-05-24 | Prousek | rozšíření chodníku | 11 | podchod Ryšavého | Komárkova | Ryšavého | A 222 | ÚJ-BR | oba | 40 |  | rozšíření chodníku mezi vjezdem ke sportovní hale a širším chodníkem podchodu, vhodný nájezd z ulice |  | 2007 | x | ZPD | PK
59 | b | 2006-05-03 | 2007-05-24 | Prousek | revize SDZ | 11 | podchod Ryšavého | Komárkova | terminál "Roztyly" | A 222 | ÚJ-BR | oba | 130 |  | zrušení E12 "cyklisto, veď kolo" |  | 2007 | x | ZPD | PK
60 |  | 2006-05-03 | 2007-05-24 | Prousek | úprava SDZ | 4 | Poláčkova | Tilschové | Rabasova | A 41 | - | oba | 120 |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
61 |  | 2006-05-03 | 2006-05-03 | Prousek | úprava SDZ | 4 | Krčská | Pacovská | Olbrachtova | (A 41) | - |  | 250 |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - |  | hotovo | 2007-07-30 | TP
62 |  | 2006-05-04 | 2007-05-24 | Polák | oprava povrchu | 7 | stezka podél protipovodňových opatření | Bubenské nábřeží | Jateční | A 1 | - | oba |  |  | oprava povrchu (propad kanálu, celková devastace dlažby) |  | 2006 | x | - | PK
63 |  | 2006-05-10 | 2007-05-24 | Boháč | doplnění dopravního zařízení | 2 | Na Slupi | Horská | Ostrčilovo náměstí | A 23 | 11 | tam | 130 |  | doplnění chybějících Z10 (dopravní knoflíky - „kočičí oči“), doplnění Z5 | V1b byla doplněna Z10 po 2m, cca 60% chybí | 2006 | a | - | IB | hotovo | 2007-07-01 | TP
64 | a | 2006-05-10 | 2006-05-10 | Boháč | doplnění SDZ | 2 | Na Slupi | Horská | Ostrčilovo náměstí | A 23 | 11 | tam | 130 |  | doplnění IP 20a,b - symbol kola (C8),obousměrná šipka | doplnění pruhu pro cyklisty svislým dopravním značením | hotovo | a | - |  | hotovo | 2006-12-18 | KS
64 | b | 2006-09-04 | 2006-10-23 | Syrový | doplnění SDZ | 2 | Na Slupi | vjezdy na přejezd pro cyklisty |  | A 23 | 11 | oba |  | - | osazení P4 (P6?) pro cyklisty | zvýraznění povinnosti; ex úprava 82 (výhledově vhodné osadit SSZ společné pro nový přechod pro chodce) | hotovo | a | - |  | hotovo | 2006-12-18 | KS
65 |  | 2006-05-10 | 2006-05-10 | Prousek | oprava povrchu | 4 | Barrandovský most - severní chodník | pravobřežní monolit - plastika | levobřežní monolit - plastika | A 12 | 3 | oba | 450 | 3 | oprava asfaltových boulí a vyrovnání výšky kanálových poklopů |  | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-09-15 | TP
66 |  | 2006-05-10 | 2006-05-10 | Prousek | úprava zeleně | 5 | Barrandovský most - severní chodník | levobřežní monolit - plastika | schodiště k podjezdu | A 12 | 3 | - | 50 | - | ořezání křovin na východní straně chodníku k úrovni obruby |  | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-09-15 | TP
67 |  | 2006-05-22 | 2006-05-22 | Prousek | úprava zeleně | 4 | Barrandovský most - jižní chodník | pravobřežní sjezdová rampa |  | A 12 | (3) | - | 100 | - | ořezání křovin na obou stranách chodníku k úrovni obruby | na objízdné trase za severní chodník | hotovo | x | - |  | hotovo | 2006-09-15 | TP
68 |  | 2006-05-22 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 4 | Barrandovský most - jižní chodník | dolní konec pravobřežní sjezdové rampy |  | (A 12) | (3) | - |  | - | doplnění C9a, výměna C9b, bezbarierizace přechodů přes rampy Barrandovského mostu | alternativní trasa k severnímu chodníku | 2006 | b | - | PK
69 |  | 2006-05-22 | 2006-05-22 | Zajíček | doplnění VDZ a SDZ | 4 | Sulická | SSZ Sulická x Před Nádražím | stezka podél potoka (S od Jižní spojky) | A 22 | ÚJ-BR | oba |  | 5 |  | viz soubor 69.jpg | hotovo | b | - |  | hotovo | 2007-01-01 | TP
70 |  | 2006-05-22 | 2007-05-24 | Zajíček | oprava povrchu | 4 | Za Mlýnem | mezi hřišti a Jižní spojkou | novostavba cyklostezky | A 22 | ÚJ-BR | oba | 200 | 2.5 | oprava povrchu | viz soubor 70.jpg | 2006 | b | - | IB | majetkové problémy
71 | a | 2006-06-02 | 2006-06-02 | Prousek | oprava SDZ | 1 | Říční | Všehrdova | Šeříková | A 1 | HL-MS | tam |  |  | otočení E 12 do správného směru | vhodná výměna za piktogramovou E12 | hotovo | d | - |  | hotovo
71 | b | 2006-06-02 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 1 | Říční | Všehrdova | Šeříková | A 1 | HL-MS | zpět |  |  | doplnění E 12 "obousměrný provoz kol - piktogram" pod IP4b | chybí informace o protisměrném pohybu cyklistů | 2006 | d | - | IB
72 | a | 2006-07-13 | 2007-05-24 | Prousek | odstranění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | pod Jiráskovým mostem |  | A 2 | 2 | ZC |  |  | odstranění C8a | C10 činí nelegálním pohyb chodců po náplavce, dubluje C9 od severu (u Mánesa) a B11 od jihu | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-24 | LM
72 | b | 2006-07-13 | 2007-05-24 | Prousek | odstranění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | u rampy k Palackého náměstí |  | A 2 | 2 | ZC |  |  | odstranění C8a | C10 činí nelegálním pohyb chodců po náplavce, dubluje C9 od severu (u Mánesa) a B11 od jihu | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-25 | LM
72 | c | 2006-07-13 | 2007-05-24 | Prousek | odstranění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | mezi Palackého a Jiráskovým mostem |  | A 2 | 2 | oba |  |  | odstranění C14ab |  | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-26 | LM
72 | d | 2006-08-29 | 2007-05-24 | Prousek | úprava a doplnění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | rampa u Mánesa |  | A 2 | 2 | oba |  |  | výměna C9a > IP27a, doplnění IP27b (+ "kolo" + text "zásobování 19-9h") | pěší zónou komplexní řešení dopravy (omezení vjezdu, zamezení parkování, rychlost 20 km/h) | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-27 | LM
72 | e | 2006-08-29 | 2007-05-24 | Prousek | úprava a doplnění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | rampa z Palackého náměstí |  | A 2 | 2 | oba |  |  | výměna B11+E12 > IP27a, doplnění IP27b (+ "kolo" + text "zásobování 19-9h") | pěší zónou komplexní řešení dopravy (omezení vjezdu, zamezení parkování, rychlost 20 km/h), zvážit vytvoření zóny pro bus a odstav aut mezi rampou z Palackého náměstí a rampou na Výtoň | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-28 | LM
72 | f | 2006-08-29 | 2007-05-24 | Prousek | úprava a doplnění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | rampy od Výtoně |  | A 2 | 2 | oba |  |  | výměna B11+E12 > IP27a, doplnění IP27b (+ "kolo" + text "zásobování 19-9h") | pěší zónou komplexní řešení dopravy (omezení vjezdu, zamezení parkování, rychlost 20 km/h), zvážit vytvoření zóny pro bus a odstav aut mezi rampou z Palackého náměstí a rampou na Výtoň | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-29 | LM
72 | g | 2006-08-29 | 2007-05-24 | Prousek | úprava a doplnění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | rampa od Vyšehradského tunelu |  | A 2 | 2 | oba |  |  | výměna B11+E12 > IP27a, doplnění IP27b (+ "kolo" + text "zásobování 19-9h") | pěší zónou komplexní řešení dopravy (omezení vjezdu, zamezení parkování, rychlost 20 km/h) | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-30 | LM
73 |  | 2006-07-13 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 15 | K Jezeru | jižní konec ulice |  | A 226 | - | tam |  |  | výměna B1 > B11 | nejasný výklad termínu "mimo zásobování" pro cyklisty | 2006 | d | - | IB
74 |  | 2006-07-13 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 1 | příjezd ke Kramářově vile | Gogolova | cesta na most přes Chotkovu ulici | A 15 | - | - |  |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - |  | akce Penco
75 |  | 2006-08-23 | 2007-05-24 | Juřík | odstranění SDZ | 11 | K Dubu | lávka přes Brněnskou |  | A 22 | ÚJ-BR | oba | 60 | 3.5 | odstranění C14ab, vhodná výměna za IP27b + kolo (v celé ploše mezi lávkou, zastávkami a obchodním centrem?) |  | 2006 | x | - | LM
76 |  | 2006-08-24 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 12 | podchody pod Čs. exilu a Gen. Šišky | Československého exilu | Generála Šišky | A 21 | MO-LI (Modřanská rokle) | tam |  |  | výměna C10a za správně stranově převrácené (cyklisté vpravo) | osazeno opačné dělení | 2006 | x | - | IB | zadáno dodavatelské firmě |  | mail TSK 25.8.06
77 |  | 2006-08-24 | 2006-08-24 | Prousek | úprava sloupků | 12 | podchod pod Generála Šišky | jižní portál |  | A 21 | MO-LI (Modřanská rokle) | - |  |  | přemístění sloupků do míst dělících čar | původní umístění sloupků vychází uprostřed jízdních pruhů | hotovo | x |  |  | hotovo | 2006-10-06 | TP
78 |  | 2006-08-24 | 2007-05-24 | Mourek | oprava SDZ | 15 | cesta po pravém břehu Hostivařské přehrady | vjezd od ulice Edisonova |  | A 23 | 11 | tam |  |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
79 |  | 2006-08-28 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 7 | Trojská | Pod Hrachovkou | Na Salabce | - | - | tam |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace příjezdu k botanické zahradě a Fata Morgáně | 2006 | d | - | IB
80 |  | 2006-08-28 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 7 | spojka (prodloužení K Bohnicím) | Pod Hrachovkou | Trojská | - | - | tam |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu, by-pass Trojské | 2006 | d | - | IB
81 | a | 2006-08-28 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 14 | spojka (prodloužení Bezděkovská) | Nad Rybníkem | Ke Třem mostům | - | - | tam |  |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
81 | b | 2006-08-28 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 21 | spojka (prodloužení Bezděkovská) | Ke Třem mostům | Nad Rybníkem | - | - | tam |  |  | doplnění B11 |  | 2006 | d | - | IB
82 |  | 2006-10-20 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ a VDZ | 4 | Vrbova | přejezd cyklotrasy |  | A 22 | ÚJ-BR | oba |  |  | pomocí VDZ a citybloků vytvoření ochranného ostrova mezi jízdními pruhy, doplnění SDZ | bezpečný přejezd frekventované ulice (možno přejet na 2x, ochranný ostrov umožní odbočení do stavebnin i skladu písku) | 2006 | b | ZPD | IB | hotovo | 2007-05-01 | TP
83 |  | 2006-09-22 | 2007-05-24 | Prousek | odstranění VDZ | 4 | Podolské nábřeží | jižní "výjezd" botelu Racek |  | A 2 | 3 | oba | 7 | 4 | zrušení V7 | neprovedená součást úpravy 13a, tím nelegální jízda cyklistů po přechodu přes závorou uzavřený "výjezd" | 2006 | x | - | IB
84 |  | 2006-09-22 | 2007-05-24 | Prousek | oprava SDZ | 15 | U Břehu | V Nové Hostivaři | Nad Botičem | A 23 | (11) | tam |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu, podnět Štěpán Jůza | 2006 | d | - | IB
85 |  | 2006-09-22 | 2007-05-24 | Prousek | doplnění SDZ | 15 | U Břehu | Ke Kozinci | Zápotoční | A 23 | (11) | oba |  |  | doplnění E12 "mimo kolo (piktogram)" pod IP10a | legalizace průjezdu, podnět Štěpán Jůza | 2006 | x | - | IB
86 |  | 2006-10-02 | 2006-10-02 | Prousek | odstranění SDZ | 4 | Ke Krči | Jižní spojka | Modřanská | - | ÚJ-BR | oba |  |  | odstranění přebytečných IS19 a IS21 | konkrétní seznam zaslán Ing. Burianovi | hotovo | x | - |  | hotovo
87 |  | 2006-10-02 | 2007-05-24 | Mourek | oprava a doplnění SDZ | 5 | Mrázovka | Na Zatlance | hotel Moevenpick 2 | - |  | oba |  |  | výměna B1 > B11, k IP10a doplnění E12 "mimo kolo (piktogram)" | legalizace průjezdu | 2006 | d | - | IB
88 |  | 2006-10-02 | 2007-05-24 | Mourek | doplnění SDZ | 5 | Na Zatlance | Kováků | Mrázovka | - |  | tam |  |  | k B2 doplnění E12 "mimo kolo"; k IP4b doplnění E12 s piktogramovy "obousměrný provoz kol" | legalizace průjezdu | 2006 | x | - | IB
89 |  | 2006-10-20 | 2006-10-20 | Prousek | oprava a doplnění SDZ a VDZ | 4 | Na Mlejnku | křižovatka cyklotras |  | A 22 | ÚJ-BR | oba |  |  | dopravní značení v oblasti "trojúhelníku" - křižovatka cyklotras A 2, A 12, A22, zaústění do Braníka | spolu s úpravou 18 | hotovo | b | ZPD |  | hotovo | 2007-01-01 | TP
90 | a | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | parková cesta Stromovky | křižovatka cyklotras u železničního podjezdu | Mlýnská | A 1 | (VE-DE, 201) | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
90 | b | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | Papírenská | Mlýnská | Podbabská | A 1 | (VE-DE) | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
90 | c | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | Podbabská | Papírenská | V Podbabě | A 1 | (VE-DE) | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD |  | pouze přečíslováno | 2007-01-01 | TP
90 | d | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | Roztocká | V Podbabě | cyklostezka | A 1 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
90 | e | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 6 | cyklostezka | Roztocká | V Rokli | A 1 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
91 | a | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 16 | Závist | žst. Praha-Zbraslav | ústí cyklostezky | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | osadit s ukončením akce 2950025 | 2007 | x | ZPD
91 | b | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 12 | cyklostezka | Závist | U Soutoku | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | osadit v rámci akce 2950025 | 2007 | x | ZPD |  | v rámci stavby
91 | c | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 12 | U Soutoku | žel.zast. Praha-Komořany | ústí cyklostezky | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | osadit s ukončením akce 2950025 | 2007 | j | ZPD |  | KCD předloží žádost o Stanovení
91 | d | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 12 | cyklostezka | U Soutoku | U Kina | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | KCD předloží žádost o Stanovení
91 | e | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 12 | Vltavanů | U Kina | Mezi Vodami | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | vydání stanovení |  | TP
91 | f | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | Vltavanů | Mezi Vodami | Lodnická | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | vydání stanovení |  | TP
91 | g | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | Lodnická | Vltavanů | cyklostezka | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | vydání stanovení |  | TP
91 | h | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | cyklostezka | Lodnická | U Kempinku | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | vydání stanovení |  | TP
91 | i | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | U Kempinku | cyklostezka | Ledařská | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | vydání stanovení |  | TP
91 | j | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | Ledařská | U Kempinku | cyklostezka | A 2 | MO-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | vydání stanovení |  | TP
91 | k | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | Pobřežní cesta | Ledařská | Modřanská | A 2 | MO-BR, 3 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | vydání stanovení |  | TP
91 | l | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | Modřanská | Pobřežní cesta | Jeremenkova | A 2 | 3 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | pouze přečíslováno | 2007-01-01 | TP
91 | m | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 | Podolské nábřeží | Jeremenkova | Vyšehradský tunel | A 2 | 3 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD |  | pouze přečíslováno | 2007-01-01 | TP
91 | n | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 2 | Rašínovo nábřeží | Vyšehradský tunel | Vnislavova | A 2 | 3 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD
91 | o | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 2 | náplavka pravý břeh | Rašínovo nábeřží (Vyšehradský tunel) | Myslíkova | A 2 | 2 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | j | ZPD
91 | p | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 1 | Masarykovo nábřeží | Myslíkova | Divadelní | A 2 | 2 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | j | ZPD
91 | q | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 1 | Masarykovo nábřeží | Divadelní | Národní | A 2 | 2 | zpět |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | j | ZPD
91 | r | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | Divadelní | Masarykovo nábřeží | Smetanovo nábřeží | A 2 | - | tam |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | x | ZPD
91 | s | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | Smetanovo nábřeží | Národní | Divadelní | A 2 | - | zpět |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | x | ZPD
91 | t | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | Smetanovo nábřeží | Divadelní | Křižovnické náměstí | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | x | ZPD
91 | u | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | Křižovnická | Křižovnické náměstí | Platnéřská | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | x | ZPD
91 | v | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | Platnéřská | Křižovnická | Alšovo nábřeží | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | x | ZPD
91 | w | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | Alšovo nábřeží | Platnéřská | nám. Jana Palacha | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | x | ZPD
91 | x | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 1 | náměstí Jana Palacha | Alšovo nábřeží | Na Rejdišti | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras | pouze směrové značení | 2007 | c | ZPD |  | řeší DOP MHMP
91 | y | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 1 | náplavka pravý břeh | Na Rejdišti | Štefánikův most | A 2 | III | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | c | ZPD |  | řeší DOP MHMP
91 | z | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | doplnění SDZ | 8 | Povltavská | U Českých loděnic | cyklostezka | A 2 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras |  | 2007 | c | ZPD
91 | za | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 7 | cyklostezka | Povltavská | Pod Havránkou | A 2 | TR-PT | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | c | ZPD |  | pouze přečíslováno | 2007-01-01 | TP
91 | zb | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 7 | Povltavská | Pod Havránkou | U Trojského zámku | A 2 | 2 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | c | ZPD |  | pouze přečíslováno | 2007-01-01 | TP
91 | zc | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 7 | cyklostezka | U Trojského zámku | V Podhoří | A 2 | 2 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | c | ZPD |  | pouze přečíslováno | 2007-01-01 | TP
91 | zd | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 8 | V Zámcích | V Podhoří | hranice hl. m. Prahy | A 2 | 2 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | c | ZPD |  | pouze přečíslováno | 2007-01-01 | TP
92 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 16 |  | Peluněk |  | A 11 |  | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | h | ZPD
92 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 13 |  |  | Stodůlky M | A 11 |  | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | h | ZPD
93 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 5 | Barrandovský most | Braník | Hlubočepy (tram) | A 12 | 3 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | hotovo | b | ZPD |  | hotovo | 2007-01-01 | TP
93 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 5 |  | Hlubočepy (tram) | Dalejské údolí | A 12 | ŘE-HL | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | i | ZPD
93 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 13 |  |  | Luka M | A 12 | ŘE-HL | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | i | ZPD
94 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 |  | Vypich |  | A 15 | 201 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
94 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 17 |  |  | Sobín | A 15 | 201 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
95 | a | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | přívoz | V Podhoří | Podbabská | A 17 | VE-DE | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
95 | b | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | V Podbabě | Podbabská | V Šáreckém údolí | A 17 | VE-DE | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
95 | c | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | V Šáreckém údolí | V Podbabě | Horoměřická | A 17 | VE-DE | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
95 | d | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 | Horoměřická | V Šáreckém údolí | U Vizerky | A 17 | VE-DE | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2006 | g | ZPD
96 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 12 |  | Vltavanů | Skalská | A 21 | MO-LI (Modřanská rokle) | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | m | ZPD
97 | a | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 |  | Na Mlejnku | Vídeňská | A 22 | ÚJ-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | hotovo | x | ZPD |  | hotovo | 2006-12-18 | TP
97 | b | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 |  | Krč |  | A 22 | ÚJ-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
97 | xx | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 4 |  |  | Háje M | A 22 | ÚJ-BR | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
98 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 15 |  | Zápotoční | Edisonova | A 23 | 11 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
99 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 1 |  | Újezd | Ovocný trh / Můstek | A 24 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | k | ZPD
99 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 14 |  | Hostavice |  | A 24 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
99 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 15 |  |  |  | A 24 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
99 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 22 |  |  | Nedvězí (A-S) | A 24 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
100 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 8 |  | Zámky | Staré Bohnice | A 28 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
101 |  | 2006-10-23 | 2006-10-23 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 14 |  | Černý Most M | Hostavice | A 44 |  | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | x | ZPD
102 | a | 2006-10-26 | 2007-05-24 | Zajíček | oprava SDZ | 1 | náplavka pravý břeh | vjezd z Dvořákova nábřeží | pod Štefánikovým mostem | A 2 | III | tam |  |  | výměna B1+E12 > IP27a, doplnění IP27b (+ "kolo" + text "zásobování 19-9h") | pěší zónou komplexní řešení dopravy (omezení vjezdu, zamezení parkování, rychlost 20 km/h), zvážit vytvoření zóny pro bus a odstav aut mezi Štefánikovým a Čechovým mostem | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-24 | LM
102 | b | 2006-11-01 | 2007-05-24 | Prousek | úprava a doplnění SDZ | 1 | náplavka pravý břeh | rampa z Na Rejdišti |  | A 2 | III | tam |  |  | výměna B1 nebo B11+E12 > IP27a, doplnění IP27b (+ "kolo" + text "zásobování 19-9h") | pěší zónou komplexní řešení dopravy (omezení vjezdu, zamezení parkování, rychlost 20 km/h), zvážit vytvoření zóny pro bus a odstav aut mezi Štefánikovým a Čechovým mostem | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-24 | LM
102 | c | 2006-11-01 | 2007-05-24 | Prousek | úprava a doplnění SDZ | 1 | náplavka pravý břeh | rampy z Dvořákova nábřeží | u vodočtu | A 2 | III | tam |  |  | výměna B1 nebo B11+E12 > IP27a, doplnění IP27b (+ "kolo" + text "zásobování 19-9h") | pěší zónou komplexní řešení dopravy (omezení vjezdu, zamezení parkování, rychlost 20 km/h), zvážit vytvoření zóny pro bus a odstav aut mezi Štefánikovým a Čechovým mostem | hotovo | e | - |  | hotovo | 2007-05-24 | LM
103 |  | 2006-11-01 | 2007-05-25 | Prousek | oprava SDZ | 7 | Povltavská | jižně od Trojského zámku | směrem od Trojské lávky | A 2 | TR-PT | tam |  |  | výměna B1 > B11 |  | 2006 | d | - | IB
104 |  | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 6 |  | Sedlec, přívoz | hranice MČ Praha 6 a Praha-Suchdol | A 18 | - | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | g | ZPD |  | projekt ALEJ(čar) pro P-Suchdol
105 |  | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 7 |  | Stromovka | Povltavská | A 31 | 2 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | g | ZPD
106 |  | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 1 |  | Ovocný trh | Masarykovo nádraží | A 25 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | k | ZPD
107 | a | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 1 |  | Masarykovo nádraží |  | A 252 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | k | ZPD
107 | b | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 8 |  |  | Thámova | A 252 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | k | ZPD
107 | c | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Prousek | oprava a doplnění SDZ | 1 |  | Thámova | Tachovské náměstí | A 253 | 1 | oba |  |  | instalace SDZ nového systému cyklotras, odstranění SDZ starého systému cyklotras |  | 2007 | k | ZPD
108 |  | 2007-05-24 | 2007-05-24 | Hrabal | oprava SDZ | 1 | Ostrovní |  |  | - | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 |  | 2007 | x | - | LM
109 |  | 2007-08-01 | 2007-08-01 | Prousek | oprava SDZ | 7 | V Podhoří | vjezd na pobřežní provizorku | od jihu (přívozu) | A 2 | - | tam |  |  | výměna B1 > B11 | objevilo se nově v létě 2007!!! | 2007 | x | -
110 |  | 2007-08-30 | 2007-08-30 | Prousek | doplnění hmatného pásu a VDZ | 1 | nábřeží L. Svobody | Štefánikův most | Hlávkův most | A 2 | - | oba |  |  | doplnění hmatného pásu (místo čáry) a piktogramů VDZ, oprava SDZ |  | 2007 | x | -
111 | a | 2007-10-22 | 2007-10-22 | Prousek | úprava a doplnění SDZ a VDZ | 5 | Vrchlického | Prachnerova | Duškova | A 14 | - | tam |  |  | legalizace jízdy cyklistů ve vyhrazeném jízdním pruhu pro bus |  | 2007 | x | -
111 | b | 2007-10-22 | 2007-10-22 | Prousek | úprava a doplnění SDZ a VDZ | 5 | Duškova | Vrchlického | U Trojice | A 14 | - | tam |  |  | legalizace jízdy cyklistů ve vyhrazeném jízdním pruhu pro bus |  | 2007 | x | -
112 |  | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Mourek | úprava SDZ | 5 | Upolínová | Bucharova (mimo) | železniční podjezd | A 33 | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu |  |  | -
113 |  | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Mourek | úprava SDZ | 5 | Nad Hliníkem | Nad Hliníkem | železniční podjezd | A 33 | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu |  |  | -
114 | a | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Mourek | úprava SDZ | 5 | Plzeňská | Radlická | Nádražní | A 14 | - | oba |  |  | výměna B1/B2 > B11 | legalizace průjezdu, jako součást zprůjezdnění pěší zóny Anděl
114 | b | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Mourek | úprava SDZ | 5 | Štefánikova | Matoušova | Plzeňská | A 141 | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu, jako součást zprůjezdnění pěší zóny Anděl
114 | c | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Mourek | úprava SDZ | 5 | Nádražní | Jindřicha Plachty | Lidická | A 131 | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu, jako součást zprůjezdnění pěší zóny Anděl
114 | d | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Mourek | úprava SDZ | 5 | Lidická | Zborovská | Štefánikova | A 14 | - | tam |  |  | výměna B2 > B11 | legalizace průjezdu, jako součást zprůjezdnění pěší zóny Anděl
115 |  | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Prousek | úprava SDZ | 5 | NN 199 | Bucharova (mimo) | Plzeňská | - | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu | -
116 |  | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Prousek | úprava SDZ | 5 | Nový Zlíchov | Na Konvářce | Křížová (mimo) | - | - | tam |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu (dle TSK v CDSw - nutno ověřit v terénu)
117 |  | 2007-11-15 | 2007-11-15 | Prousek | úprava SDZ | 5 | náplavka levý břeh | Železniční most (mimo) | Jiráskův most (mimo) | A 1 | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu (dle TSK v CDSw - nutno ověřit v terénu)
118 |  | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Prousek | úprava SDZ | 5 | Trnkovo náměstí | Wassermanova |  | - | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 nebo IP27+kolo | legalizace průjezdu, vhodné řešit plošně
119 |  | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Prousek | úprava SDZ | 5 | Kováříkova | Voskovcova |  | - | - | oba |  |  | výměna B1 > B11 nebo IP27+kolo | legalizace průjezdu, vhodné řešit plošně
120 |  | 2007-12-06 | 2007-12-06 | Prousek | doplnění SDZ | 8 | Rohanský ostrov | Karolínská | Libeňský most | A 2 | - | oba |  |  | doplnění směrového značení a C9ab, ošetření vjezdu do betonárky Metrostavu
121 |  | 2007-12-06 | 2007-12-06 | Prousek | úprava VDZ a SDZ | 8 | podjezd Libeňského mostu | Rohanský ostrov | Štorchova | A 2 | - | oba |  |  | zabezpeční průjezdu, obnova přejezdu
122 |  | 2007-12-06 | 2007-12-06 | Prousek | úprava SDZ | 8 | stezka podél protipovodňových opatření | Štorchova | Libeňský ostrov | A 2 | - | tam |  |  | výměna B1 > B11 | legalizace průjezdu
|  |  |  | Vysvětlivky: | SO | - | správní obvod (Praha 1-22)
[5 empty] | SDZ | - | svislé dopravní značení
[5 empty] | VDZ | - | vodorovné dopravní značení
[5 empty] | SSZ | - | světelné signalizační zařízení
[5 empty] | PD | - | projektová dokumentace
[5 empty] | ZPD | - | zjednodušená projektová dokumentace
[5 empty] | ZK | - | zadávací karta
[5 empty] | PS-CD | - | Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu MHMP
[5 empty] | PP | - | Ing. Pavel Polák (předseda K-CD)
[5 empty] | TP | - | Tomáš Prousek (člen K-CD)
[5 empty] | KS | - | Ing. Květoslav Syrový (člen K-CD)
[5 empty] | LM | - | Ing. Ladislav Malý (člen K-CD, DOP MHMP)
[5 empty] | IB | - | Ing. Ivan Burian (člen K-CD, TSK)
[5 empty] | PK | - | Ing. Petr Kožíšek (TSK) - nutné projednání!
není přesně zadáno, bude postupně doplněno
[5 empty] | K-CD | - | Komise Rady MHMP pro cyklistickou dopravu
[5 empty] | hotovo | - | akce dokončena (nebo uzavřena v jiné, ale průchozí podobě)
Formulas:
poslední změna = [zapsáno]