Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2018

| 5. 4. 2017 | Ve Výboru KUL ZHMP projednání Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2018 |
| --- | --- |
| do 2. 5. 2017 | V RHMP schválení Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2018 s termínem uzávěrky k 7. 6. 2017 |
| do 5. 5. 2017 | Zveřejnění Vyhlášení grantů KUL pro rok 2018 na webových stránkách města (včetně formulářů žádosti) a následně v tisku |
| do 7. 6. 2017 | Konzultace pro žadatele o grant na oddělení kultury KUC MHMP |
| 7. 6. 2017 | Uzávěrka příjmu žádostí o jednoleté i víceleté granty |
| do 29. 6. 2017 | První jednání Grantové komise – schválení pravidel činnosti, harmonogramu činnosti, seznamu expertních hodnotitelů, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou hodnocení grantových žádostí |
| do 27. 7. 2017 | V oddělení kultury KUC MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých skupin a oborů, vložení všech projektů do programu Granty, |
| do 5. 8. 2017 | V oddělení kultury KUC MHMP posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, vytvoření seznamu přijatých žádostí rozděleného dle skupin a oborů, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti. |
| od 7. 8. 2017 | Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Grantové komise, rozdělování všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům. |
| od 7. 8. 2017 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletý grant a jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska budou zpřístupněny všem členům Grantové komise. |
| do 22. 8. 2017 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní přidělené žádosti expertním hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat. |
| do 31. 8. 2017 | V oddělení kultury KUC MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti získaných podpor od HMP k projektům v posledních 3 letech, případně další informace důležité pro hodnocení i pro jednání celé Grantové komise k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant. |
| do 4. 10. 2017 | PRVNÍ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise – odeslání elektronického záznamu o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů pro jednoleté i víceleté granty se zdůvodněním hodnocení. |
| do 23. 10. 2017 | DRUHÉ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise- navržení výše grantu těm projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí: |
| 1. 11. 2017 ZMĚNA 22.11.2017 | Jednání Výboru KUL ZHMP - projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů a jeho zveřejnění v příloze zápisu z tohoto jednání |
| 14. 12. 2017 | V ZHMP schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 (předpoklad) |
| do 31. 1. 2018 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) a víceletých grantů |
| do 1. 2. 2018 | Zveřejnění výsledků grantového řízení |
| od 1. 2. 2018 | Vyhotovování všech grantových smluv oddělením kultury KUC MHMP |

Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na granty KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Grantové komise nad úpravou již navržených jednotlivých grantů, nové projednávání návrhu Grantové komise ve Výboru KUL ZHMP.