## 0000028L.GXL
Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 13/2004 v tis. Kč
Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
|  | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje |  | Zdroje HMP (včetně stát. dotací) |  |  |  |  | Zdroje org.
Odbor / organizace | Číslo | Název akce | Celkové | Profin. | RS | RU | Poukázaný | Skutečné | % plnění | Rozpočet | Čerpání | Zbývá
| akce |  | náklady | k 31.12.2003 | rok 2004 |  | inv.příspěvek | čerpání | Sč k RU | ostatní | ostatní | požadavek
|  |  | akce |  |  |  | 1.1.-31.12.2004 | 1.1.-31.12.2004 |  | rok 2004 | 1.1.-31.12.2004
Správce: 0002 - Ing. Jan Bürgermeister
MHMP - OMI | 0190 | DPS Dubeč-rozšíření | 85316 | 14861.27 | 41355 | 59355 |  | 59355 | 100 |  |  | 11099.73
MHMP - OMI | 0191 | Chráněné byty Kunratice | 115000 | 2413.19 | 25000 | 35260 |  | 35260 | 100 |  |  | 77326.81
MHMP - OMI | 0192 | Chráněné byty Libuš | 86920 | 1748.12 | 20000 | 2000 |  | 323.98 | 16.199 |  |  | 83171.88
Správce: 0002 - Ing. Jan Bürgermeister celkem |  |  | 287236 | 19022.58 | 86355 | 96615 | 0 | 94938.98 | 98.2653 | 0 | 0 | 171598.41
Správce: 0008 - Mgr. Hana Halová
MHMP - OMI | 0189 | DPS Zbraslav | 71540.32 | 25840.32 | 19800 | 45700 |  | 44956.96 | 98.3741 |  |  | 0
MHMP - OMI | 0194 | DPS Zličín | 99336 | 79347.56 | 10900 | 8300 |  | 8234.6 | 99.212 |  |  | 11688.44
MHMP - OMI | 0199 | ÚSP Odlochovice III | 44516 | 19376.53 | 5240 | 8468 |  | 8346.8 | 98.5687 |  |  | 16671.47
MHMP - OMI | 0200 | Dostavba ÚSP Palata | 118742 | 22702.27 | 23000 | 28400 |  | 27258.31 | 95.98 |  |  | 67639.73
MHMP - OMI | 0213 | IP pro kapitolu 0521 | 10033 | 903.03 | 4130 | 4130 |  | 4065.11 | 98.4288 |  |  | 4999.97
MHMP - OMI | 0224 | Dům národnostních menšin | 37000 | 889.77 | 14100 | 360 |  | 153.62 | 42.6722 |  |  | 35750.23
MHMP - OMI | 0236 | Dofakturace pro kap. 0521 | 7412 | 0 | 4070 | 84 |  | 0 | 0 |  |  | 7328
MHMP - OMI | 5990 | JÚŠ-Rehabilitační pavilon | 150751 | 25159.95 | 40960 | 6260 |  | 6257.77 | 99.9644 |  |  | 119331.05
MHMP - OMI | 7083 | DPS Čakovice | 25500 | 9820 | 6000 | 13600 |  | 13583.68 | 99.88 |  |  | 2080.01
MHMP - OMI | 7302 | DD Bořanovice | 1658 | 0 | 0 | 1658 |  | 1657.11 | 99.9463 |  |  | 0
MHMP - OMI | 7648 | DD Na Vackově | 92000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | *** |  |  | 92000
MHMP - OMI | 7649 | DD Praha 6 | 321300 | 0 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 100 |  |  | 320300
MHMP - Odbor sociální péče a zdravotnictví | 7786 | Granty v kapitole 05 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |  | 1200 | 100 |  |  | 0
MHMP - Odbor správy majetku | 5380 | Odkoupeni pozemku pro ÚSP Leontýn | 346 | 0 | 300 | 46 |  | 0 | 0 |  |  | 300
MHMP - Odbor správy majetku | 7650 | FN Bulovka - rekonstrukce objektů | 40000 | 0 | 40000 | 40000 |  | 39774.41 | 99.436 |  |  | 0
MHMP - Odbor správy majetku | 7765 | Nákup pozemku pro ÚSP Kytlice | 125.5 | 0 | 0 | 125.5 |  | 125.43 | 99.9442 |  |  | 0
MHMP - Odbor správy majetku | 7766 | Nákup nemov.a zahr.pro ÚSP Heř.M. | 3950 | 0 | 0 | 3950 |  | 0 | 0 |  |  | 0
MHMP - Odbor správy majetku | 8120 | Nákup pozemků pro USP Ratměřice | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0
CENTR.LÉČ.REHABILITACE | 8073 | Nákup nového přístroje pro magnoterapii | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DD BOŘANOVICE | 7225 | Výstavba kulturně-společen. centra | 6410 | 4000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2210 | 2194.41 | 0
DD BOŘANOVICE | 7925 | Energ.audit - DD Bořanovice | 94.7 | 0 | 0 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 100 | 0.1 | 0.07 | 0
DD DOBŘICHOVICE | 7038 | Havárie kuchyně | 4583 | 3583 | 1000 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 1000
DD DOBŘICHOVICE | 7873 | Rek. a vybudov.koupelen a WC | 1714.4 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | 414.4 | 414.4 | 0
DD HEŘMANŮV MĚSTEC | 7926 | Energ.audit - DD HEŘMAN.MÉSTEC | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 100 | 0 | 0.05 | 0
DD PRAHA 10 MALEŠICE | 7645 | Generální oprava výtahů DD a DPD | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0
DD PRAHA 10 MALEŠICE | 7994 | Bezbariérový nájezd | 91.1 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 100 | 0 | 0 | 0
DD PRAHA 4 SULICKÁ P4 | 7289 | Výměna oken | 3477.8 | 2304.8 | 0 | 1173 | 1173 | 1173 | 100 | 0 | 0 | 0
DD PRAHA 6 P6 | 7403 | Zpracování energetického auditu | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0
DD PRAHA 6 P6 | 7855 | Rek.koupelen, WC a umývár.v obj.Šolínova | 3600 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1684.02 | 88.6326 | 0 | 0 | 1700
DD PRAHA 6 P6 | 7979 | Rek.podkrov.míst. na stacionář | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 245.91 | 81.97 | 0 | 0 | 0
DD PRAHA 8 - BOHNICE P8 | 6989 | Oprava poškoz.kanal. a odvod. obj. 10 a 11 | 5810 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2210.06 | 92.0858 | 0 | 0 | 3410
DD PRAHA 8 - BOHNICE P8 | 7209 | Rek.výtahu v pavilonu 3 | 1566 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 986.51 | 98.651 | 0 | 0 | 566
DD PRAHA 8 - BOHNICE P8 | 7211 | Potrubní rozvody v DD | 1534 | 0 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 100 | 0 | 0 | 0
DD PRAHA 8 - BOHNICE P8 | 7921 | Energ.audit - DD P 8 Bohnice | 339.8 | 0 | 0 | 339.8 | 339.8 | 339.8 | 100 | 0 | 0.02 | 0
DD PRAHA 8 - BOHNICE P8 | 7987 | Rek.výtahu v pavilonu 1 | 1566 | 0 | 0 | 1566 | 1566 | 1424.01 | 90.933 | 0 | 0 | 0
DD PYŠELY | 6990 | Projekt na plynovou kotelnu | 2329.7 | 199.5 | 1930 | 2130.2 | 2130.2 | 2130.2 | 100 | 0 | 0 | 0
DD PYŠELY | 7848 | Rek.venkovní kanal.a izol.objektu DD | 3727.8 | 0 | 0 | 3727.8 | 3727.8 | 3727.8 | 100 | 0 | 0 | 0
DD ĎÁBLICE P8 | 6496 | Rekon. pokojů, byt. jader a vybudov. lůžkového odd | 49900 | 7409.67 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 563.5 | 563.56 | 35926.83
DD ĎÁBLICE P8 | 7214 | Rekonstrukce služebního bytu | 364 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | 14 | 14 | 0
DD ĎÁBLICE P8 | 7215 | Vybavení zrekonstr. pokojů | 3520 | 440 | 0 | 440 | 440 | 440 | 100 | 32.5 | 32.5 | 2607.5
DD ĎÁBLICE P8 | 7646 | Rekonstrukce výtahů | 6300 | 0 | 2000 | 76 | 76 | 76 | 100 | 0 | 0 | 6224
DD ĎÁBLICE P8 | 7849 | Vybudov.elektr.požární signalizace | 2200 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 1600
DD ĎÁBLICE P8 | 7922 | Energ.audit - DD Ďáblice P8 | 245.2 | 0 | 0 | 245.2 | 245.2 | 245.2 | 100 | 0 | 0.06 | 0
DD ĎÁBLICE P8 | 8207 | Signalizace pacient/sestra s komunikací | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 2400
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK | 7231 | Bílinská-vestavba výtahu | 1001.1 | 23.1 | 978 | 978 | 978 | 819.53 | 83.7965 | 0 | 0 | 0
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK | 7647 | Rekonstrukce střechy - Svépravická ul. 701 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 450
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK | 8118 | Úprava stacionáře Svépravická | 340 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 100 | 225 | 224.62 | 0
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ | 7940 | Zastřešení u zahrad. bazénu | 1731.7 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 100 | 651.7 | 674.28 | 0
JEDLIČKŮV ÚSTAV P2 | 7923 | Energ.audit - JEDL.ÚSTAV P2 | 205 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 100 | 0 | 0 | 0
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9 | 7941 | Nákup léčeb.přístr.MOTOmed viva 2 vč.přísl. | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 140.95 | 78.3056 | 0 | 0 | 0
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9 | 7943 | Automat.závora do vjezdu na park. | 230 | 0 | 0 | 230 | 230 | 228.6 | 99.3913 | 0 | 0 | 0
MĚSTSKÉ CENTR.SOC.SLUž. | 7420 | Zpracování energetického auditu | 60.1 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 100 | 6 | 5.84 | -5.9
STUDENTSKÝ ZDRAV.ÚSTAV | 7939 | Nákup užit.automob. Škoda Pick-up | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 486.6 | 97.32 | 0 | 0 | 0
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 7933 | Poříz.mobil.prac.-stany | 890 | 0 | 0 | 890 | 890 | 889.05 | 99.8933 | 0 | 0 | 0
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 7934 | Tech.zhodnoc. 10 ks sanit.vozů | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 0 | 0 | 0
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 7935 | Graf.a inf.podpora pro navig.san.vozidel | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1999.97 | 99.9985 | 0 | 0 | 0
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 7936 | Obnova zdravot.přístrojů | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2686.47 | 95.9454 | 0 | 0 | 0
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 7937 | Nákup refer.vozidel a voz.pro garážmistry | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2974.59 | 99.153 | 0 | 0 | 0
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 7938 | Nákup výpoč.techniky | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 | 510 | 100 | 0 | 0 | 0
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP | 8072 | Výpoč.technika a SW pro e-spisovou službu | 428 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP HORNÍ MAXOV | 4428 | rekonstrukce čp.181 | 7644.5 | 3634.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2499.46 | 99.9784 | 0 | 0 | 1510
ÚSP HORNÍ MAXOV | 7728 | Zprac.energet.auditu ID 546 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP HORNÍ POUSTEVNA | 7651 | Rekonstrukce c.p. 18 v Horni Poustevně | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP HORNÍ POUSTEVNA | 7850 | Vodovod.přípojka k objektu č.18 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP HORNÍ POUSTEVNA | 7872 | Odstr.havar.rozvodu vody v obj.č.252 Vilémov | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP KRÁSNÁ LÍPA | 7924 | Energ.audit - ÚSP Krásná Lípa | 112.6 | 0 | 0 | 112.6 | 112.6 | 106.37 | 94.4671 | 0 | 0 | 0
ÚSP KRÁSNÁ LÍPA | 8071 | Průmyslová myčka na nádobí | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 61.64 | 99.4194 | 0 | 0 | 0
ÚSP KRÁSNÁ LÍPA | 8078 | Vybud.tech.prostor a přestavba údržby | 7940 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 68.75 | 3.4375 | 0 | 0 | 5940
ÚSP KRÁSNÁ LÍPA | 8116 | Průmyslová pračka | 60 | 0 | 0 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 100 | 0 | 0 | 0.5
ÚSP KYTLICE | 6994 | Ústavní kuchyně a vybavení | 27180.25 | 499.75 | 14000 | 13874.5 | 13874.5 | 13874.5 | 100 | 0 | 0 | 12806
ÚSP KYTLICE | 8062 | 2 elektrické bojlery | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 299.94 | 99.98 | 0 | 0 | 0
ÚSP LEONTÝN | 7263 | Rekonstrukce skleníků | 2821 | 721 | 0 | 144 | 144 | 144 | 100 | 1800 | 1800 | 156
ÚSP LEONTÝN | 8049 | Odstrańovač železa | 136.9 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 100 | 26.9 | 26.85 | 0
ÚSP LOCHOVICE | 6067 | Výstavba ubytovacího a stravovacího pavilonu | 34829 | 20699.4 | 12215 | 11583.8 | 11583.8 | 11583.73 | 99.9994 | 34.6 | 34.56 | 2511.2
ÚSP LOCHOVICE | 8051 | Rekon.rehabilitace v budově C | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚSP LOCHOVICE | 8119 | Rek. Telefonních rozvodů | 68.7 | 0 | 0 | 68.7 | 68.7 | 68.68 | 99.9709 | 0 | 0 | 0
ÚSP PRAHA 1 VLAŠSKÁ P1 | 6777 | Půdní nástavba - Vlašská | 10500 | 9119.23 | 0 | 0 | 0 | 1378.91 | *** | 0 | 0 | 1380.77
ÚSP PRAHA 1 VLAŠSKÁ P1 | 7927 | Energ.audit - ÚSP P1 Vlašská P1 | 65.3 | 0 | 0 | 65.3 | 65.3 | 65.33 | 100.0459 | 0 | 0 | 0
ÚSP PRAHA 1 VLAŠSKÁ P1 | 7978 | Rek.střed.Papírenská-dokonč.po povodni | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1899.24 | 99.96 | 0 | 0 | 0
ÚSP PRAHA 4 SULICKÁ P4 | 7087 | Výměna oken | 8800.8 | 808.2 | 0 | 90.8 | 90.8 | 90.53 | 99.7026 | 300 | 299.96 | 7601.8
ÚSP PRAHA 4 SULICKÁ P4 | 7652 | Rehabilitační bazén | 4620 | 0 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 100 | 15.7 | 15.7 | 4584.3
ÚSP PRAHA 4 SULICKÁ P4 | 7653 | Rekonstrukce kuchyně | 5070 | 0 | 3070 | 20 | 20 | 20 | 100 | 158.5 | 158.5 | 4891.5
ÚSP RATMĚŘICE | 6997 | Rekonstr. zámku Odlochovice-část A | 5383 | 0 | 5383 | 3383 | 3383 | 3383 | 100 | 0 | 0 | 2000
ÚSP RATMĚŘICE | 7774 | Výstavba bazénu Roudný | 283 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP RATMĚŘICE | 7775 | Čistírna odpad.vod-Odlochovice | 1413 | 0 | 0 | 1413 | 1413 | 1413 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP RATMĚŘICE | 7973 | Zatepl.pavilonu Odlochovice č.p.22 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP RATMĚŘICE | 7974 | Zateplení domu čp.30 | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP RATMĚŘICE | 7975 | Zvedací hyg.židle Alenti | 182 | 0 | 0 | 182 | 182 | 179.6 | 98.6813 | 0 | 0 | 0
ÚSP RATMĚŘICE | 7976 | Pojízd.zved.lehátko Bolero | 215.7 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215 | 100 | 0.7 | 0.69 | 0
ÚSP RATMĚŘICE | 8069 | Mercedes Sprinter-nákl.automob. | 875 | 0 | 0 | 875 | 875 | 874.22 | 99.9109 | 0 | 0 | 0
ÚSP RATMĚŘICE | 8070 | Peugeot Boxer 330-osobní autom. | 757 | 0 | 0 | 757 | 757 | 756.72 | 99.963 | 0 | 0 | 0
ÚSP RUDNÉ U NEJDKU | 7273 | Zřízení byt.jednotky v obj.251 | 899 | 206 | 0 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 100 | 394.1 | 385.11 | 256.3
ÚSP RUDNÉ U NEJDKU | 7274 | Rekonstr.kuchyně (vč.projektu) | 51507 | 420 | 9700 | 10450 | 10450 | 10449.91 | 99.9991 | 0 | 0 | 40637
ÚSP RUDNÉ U NEJDKU | 7852 | Zřízení sjezdu a rek.komun. pro zásob. | 1980 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 1976.99 | 99.848 | 0 | 0 | 0
ÚSP RUDNÉ U NEJDKU | 7853 | Rek.dešťové a splaš.kanalizace | 3660 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 1549.73 | 99.3417 | 0 | 0 | 2100
ÚSP RUDNÉ U NEJDKU | 7854 | Zřízení zpevněn.ploch u objektu č.251 | 172 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP RUDNÉ U NEJDKU | 7874 | Nákup osob.vozu Škoda OKTAVIA | 546.8 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 46.8 | 46.8 | 0
ÚSP RUDNÉ U NEJDKU | 7995 | Zatepl.objektu,výměna oken a tepel.izolace | 970 | 0 | 0 | 170 | 170 | 123.17 | 72.4529 | 0 | 0 | 800
ÚSP SVOJŠICE | 7654 | Rekonstrukce zdravotechniky v ubytovně a dílně | 2300 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | 11.16 | 11.16 | 988.84
ÚSP SVOJŠICE | 7851 | Rek.kuchyň.provozu a prostorů v přízemí | 1926 | 0 | 0 | 1926 | 1926 | 1926 | 100 | 0 | 0 | 0
ÚSP TEREZÍN | 6801 | Rekonstrukce objektu ÚSP po povodni | 35613.96 | 14113.96 | 5000 | 8997 | 8996.96 | 8996.96 | 99.9996 | 2500 | 2500 | 10003
ÚSP ZVÍKOVEC | 7972 | Stropní transp.a zved.syst.ROOMER | 991.14 | 0 | 0 | 595.1 | 595.1 | 595.1 | 100 | 0 | 0 | 396.03
ÚSP ZVÍKOVEC | 8114 | Pračka WS 5436 LP MC 23 se sušičkou T 5205 C | 165 | 0 | 0 | 164.7 | 164.7 | 164.67 | 99.9818 | 0 | 0 | 0.3
ÚSP ZVÍKOVEC | 8115 | Pračka Elektrolux Wascator W 3130 | 227.3 | 0 | 0 | 227.3 | 227.3 | 227.29 | 99.9956 | 0 | 0 | 0
Správce: 0008 - Mgr. Hana Halová celkem |  |  | 1370141.47 | 252221.54 | 244810 | 275983.4 | 112628.06 | 267399.8 | 96.8898 | 9533.65 | 9530.55 | 832530.87
Celkem odbory MHMP |  |  | 1312719.62 | 203062.01 | 257855 | 259970.3 |  | 251552.77 | 96.7621 | 0 | 0 | 849687.32
Celkem PO |  |  | 344657.85 | 68182.11 | 73310 | 112628.1 | 112628.06 | 110786 | 98.3644 | 9533.65 | 9530.55 | 154441.97
Celkem |  |  | 1657377.47 | 271244.12 | 331165 | 372598.4 | 112628.06 | 362338.78 | 97.2465 | 9533.65 | 9530.55 | 1004129.29
Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání) | [7 empty] | 364180.84